УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора СКГУ им. М. Козыбаева

_________________ Е. Исакаев

«___»_________________ 2020 г.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. КОЗЫБАЕВА

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

- ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за мероприятия | Источник финансирования, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение заседаний Совета директоров | 1 раз в квартал | Корпоративный секретарь | Не требуется |
| Проведение заседаний Ученого совета | 1 раз в месяц | Ученый секретарь | Не требуется |
| Проведение заседаний Правления (Ректората) | 1 раз в две недели | Ученый секретарь | Не требуется |
| Проведение заседаний Учебно-методического совета | 1 раз в месяц | Секретарь учебно-методического совета | Не требуется |
| Проведение заседаний Научно-технического совета | 1 раз в месяц | Секретарь Научно-технического совета | Не требуется |
| Проведение заседаний Дисциплинарного совета | по необходимости | Секретарь Дисциплинарного совета | Не требуется |
| Проведение заседаний Советов институтов/ факультетов | 1 раз в месяц | Директора, деканы | Не требуется |
| Проведение заседаний деканатов/директората | 1 раз в две недели | Директора, деканы | Не требуется |
| Проведение заседаний учебно-методических советов институтов/ факультетов | 1 раз в месяц | Заместитель директора, заместители деканов | Не требуется |
| Проведение заседаний кафедр | 1 раз в месяц | Заведующие кафедрами | Не требуется |

- ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ

| Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за мероприятия | Источник финансирования, тенге |
| --- | --- | --- | --- |
| Внесение корректировки в План развития на 2017-2021 годы в части 2020 года - на заседание Правления - на заседание Совета директоров | 1 октября 2020/30 апреля 2021 20 ноября 2020/30 апреля 2021 | Директор ДЭПФ Главный бухгалтер | Не требуется |
| Разработка и предоставление Плана развития на 2021 год: - на заседание Правления - на заседание Совета директоров | 1 октября 2020 20 ноября 2020 | Директор ДЭПФ Главный бухгалтер | Внебюджет (командировочные расходы-80000) |
| Мониторинг выполнения Стратегического плана СКГУ на 2016-2019 годы за 2020 год. | декабрь 2020 | Руководитель ОСА Директора департаментов | Не требуется |
| Корректировка Стратегического плана развития СКГУ им. М. Козыбаевана 2020-2024 годы в части 2020 года | до 30 октября 2020 | Проректора по направлениям Директор ДСКИ Руководитель ОСА | Не требуется |
| Разработка и утверждение Стратегических планов развития институтов, факультетов на 2020-2024 годы | до 30 октября 2020 г. | Директора, деканы | Не требуется |
| Утверждение планов работы отделов, служб, департаментов на 2020-2021 учебный год, работающих по календарному году | 25 января 2021 | Руководители структурных подразделений | Не требуется |
| Мониторинг выполнения Плана мероприятий университета по ГПРОН на2020-2025 годы за 2020 год | февраль 2021 | Руководитель ОСА Директора департаментов | Не требуется |
| Составление отчета ректора за 2020 год | март-июнь 2021 | Проректор по АВ Проректора по направлениям | Не требуется |
| Утверждение планов и отчетов работы кафедр на 2021-2022 учебный год | 25 июня 2021 | Директора, деканы | Не требуется |
| Утверждение планов и отчетов работы факультетов, институтов на 2021-2022 учебный год | 28 июня 2021 | Директора, деканы | Не требуется |
| Утверждение планов работы Ученого совета и ректората на 2021-2022 учебный год | 25 июня 2021 | Ученый секретарь | Не требуется |
| Утверждение планов работы Учебно-методического совета на 2021-2022 учебный год | 25 июня 2021 | Секретарь Учебно-методического совета | Не требуется |
| Утверждение планов работы Научно-технического совета на 2021-2022 учебный год | 25 июня 2021 | Секретарь Научно-технического совета | Не требуется |
| Утверждение планов и отчетов работы отделов, служб, департаментов на 2021-2022 учебный год, работающих по учебному году | 1 июля 2021 | Руководители структурных подразделений | Не требуется |
| Разработка и предоставление отчета по исполнению Плана развития за 2020 год | После утверждения аудированной финансовой отчетности в течение 15 рабочих дней не позднее 1 сентября 2021 г. | Директор ДЭПФ Главный бухгалтер | Внебюджет (командировочные расходы-80000) |
| Предоставление результатов мониторинга отчета по исполнению Плана развития за 2020 год | В течение 30 календарных дней после утверждения уполномоченным органом отчета по исполнению Плана развития на 2019 г. | Директор ДЭПФ Главный бухгалтер | Не требуется |
| Утверждение номенклатуры дел СКГУ им. М. Козыбаева на 2021 год | Январь 2021 | Зав. архивом | Не требуется |
| Прием, учет принятых дел в архив | Согласно графику сдачи дел | Зав. архивом | Не требуется |

| Направления, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 | 2021 | Срок выполнения месяц год | Ответственное лицо | Источник и объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1. РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМУНИВЕРСИТЕТА |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Задача 1.1. Увеличение и сохранение контингента обучающихся |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| - Контингент обучающихся | чел. | 8527 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам: АФ |  | 792 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 647 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 882 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 1951 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 1405 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 1307 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 1543 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент обучающихся по гранту | чел. | 3899 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам: АФ |  | 571 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 129 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 511 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 814 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 730 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 988 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 156 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент студентов | чел. | 8085 |  |  | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам: АФ |  | 772 |  | сентябрь 2020 | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 605 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 841 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 1904 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 1325 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 1199 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 1439 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент студентов обучающихся по гранту | чел. | 3552 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам: АФ |  | 553 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 90 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 478 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 789 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 653 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 890 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 99 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент магистрантов | чел. | 361 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам: АФ |  | 20 |  |  | Декан АФ |  |
| ИЯиЛ |  | 41 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 47 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 48 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 105 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 100 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент магистрантов обучающихся по гранту | чел. | 271 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам: АФ |  | 18 |  |  | Декан АФ |  |
| ИЯиЛ |  | 33 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 25 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 45 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 95 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 55 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Контингент докторантов | чел. | 39 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам:ФИЦТ |  | 32 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФИЭП |  | 4 |  |  | Декан ФИЭП |  |
|  |  | 3 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| - Контингент докторантов обучающихся по госзаказу | чел. | 37 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам:ФИЦТ |  | 32 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФИЭП |  | 2 |  |  | Декан ФИЭП |  |
|  |  | 3 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| - Контингент интернов | чел. | 42 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| - Контингент интернов обучающихся по гранту | чел. | 39 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| - Количество слушателей факультета Foundation | чел. | 90 |  | сентябрь 2020 | ДеканFoundation | За счет РБ и поступающих |
| - Прием по программам бакалавриата | чел. | 2894 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам: АФ |  | 275 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 260 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 248 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 739 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 538 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 369 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 465 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам бакалавриата по гранту | чел. | 800 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам: АФ |  | 100 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 0 |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 135 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 240 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 160 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 150 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 15 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам магистратуры | чел. | 207 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам: АФ |  | 15 |  |  | Декан АФ |  |
| ИЯиЛ |  | 25 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 27 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 30 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 50 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 60 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам магистратуры по гранту | чел. | 171 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| По факультетам: АФ |  | 15 |  |  | Декан АФ |  |
| ИЯиЛ |  | 25 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 14 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 30 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 50 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 37 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам докторантуры | чел. | 10 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам:ФИЦТ |  | 7 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 2 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 1 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам докторантуры по госзаказу | чел. | 10 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| - Прием по программам интернатуры | чел. | 20 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ и поступающих |
| По факультетам:ФИЦТ |  | 7 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 2 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 1 |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Прием по программам интернатуры по гранту | чел. | 20 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | За счет РБ |
| - Доля поступивших, имеющих знаки «Алтын белгі», победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов последних трех лет, победителей президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов текущего учебного года (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) от их общего количества. | % | 3,5 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Доля поступивших, имеющих знаки «Алтын белгі» | ед. | 55 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Доля поступивших победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов последних трех лет, победителей президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов текущего учебного года (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) от их общего количества. | ед. | 5 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование и мониторинг базы данных выпускников школ и колледжей текущего года с учетом профильных предметов и планируемого вуза поступления |  | Х | Х | январь-июнь 2021 | Ответ.секретарь ПК Деканы | Не требуется |
| - Гармонизация рабочих учебных планов ОП вуза с рабочими учебными планами специальностей колледжей с учетом введения прикладного бакалавриата |  |  | Х | май 2021 | Академические комитеты | Не требуется |
| - Разработка ежегодного плана индикативного плана по направлениям подготовки |  | Х | Х | январь 2021 | Проректор по АВ Деканы Зав.кафедрами | Не требуется |
| - Организация профориентационной работы в период педагогической практики обучающихся (во всех классах) |  | Х | Х | сентябрь 2020-июнь 2021 | Деканы Зав.кафедрами | Не требуется |
| - Медиа-сопровождениепрофориентационных мероприятий с акцентом на социальные сети и SMM-маркетинг |  | Х | Х | сентябрь 2020-июнь 2021 | Главный редактор Медиацентра | Не требуется |
| - Разработка и реализация комплекса мер по профориентационной работе с родителями и педагогами. |  | Х | Х | сентябрь 2020 | Ответ.секретарь ПК, Деканы | Не требуется |
| - Использование базы отделений кафедр для проведения профессионального ориентирования и просвещения |  | Х | Х | сентябрь 2020-июнь 2021 | Деканы Зав.кафедрами | Не требуется |
| - Мониторинг достижений студентов - обладателей знака «Алтын белгі» и преимущественного права для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов |  | Х | Х | июнь 2021 | Ответ.секретарь ПК Деканы | Не требуется |
| - Разработка дорожной карты по селективному отбору и подготовке претендентов по приему на ОП магистратуры и докторантуры |  | Х | Х | ноябрь 2020 апрель 2021 | Ответ.секретарь ПК Деканы | Не требуется |
| - Проведение курсов по изучению английского языка на базе ИППК с целью повышения языковых компетенций претендентов на обучение в докторантуре |  | Х | Х | ноябрь 2020 июль 2021 | Директор ИППК Деканы | Бюджет вуза |
| - Сотрудничество с медицинскими университетами г. Нур-Султан, Караганды, Актобе, Семей с целью привлечения в интернатуру уроженцев СКО |  | Х | Х | декабрь 2020 июль-август 2020, февраль-август 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| - Формирование списков интернов с учетом направления деятельности и направление списков в МОН РК |  | Х | Х | август 2020 август 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| - Разработка и изготовление оригинальной имиджевой и рекламной продукции |  | Х | Х | сентябрь 2020-июнь 2021 | Ответ.секретарь ПК Руководитель ИПО | Бюджет вуза |
| Задача 1.2. Формирование эффективного портфеля образовательных программ |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий: | % | 20,0 | 33,3 |  | Проректор по АВ | Не требуется |
| Открытие Digital Журналистика |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Открытие IT – фермер, |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| Физика и физическая экспертиза |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| - Количество новых образовательных программ | ед. | 5 | 9 |  | Проректор по АВ | Не требуется |
| Информатика и робототехника |  | 1 |  | декабрь 2020 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| Экономика в бизнесе (бакалавриат) |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан АФ | Не требуется |
| Экономика в бизнесе (магистратура) |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Финансовая аналитика |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Государственное администрирование |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Тьютор в образовании (бакалавриат) |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| Психология в образовании и воспитании (бакалавриат) |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| Государственное администрирование (магистратура) |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Транспорт, транспортная техника и технологии |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| - Количество междисциплинарных образовательных программ | ед. | 1 | 1 |  | Проректор по АВ | Не требуется |
| Проектирование и информационное моделирование обьектов строительства |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| Менеджмент в образовании |  |  | 1 | сентябрь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество реализуемых пост-докторских программ | ед. |  | 1 |  | Проректор по НиИ | Бюджет вуза |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение анкетирования работодателей с целью выявления потребностей в кадрах и определения их квалификационных требований по направлениям подготовки |  |  | Х | февраль 2021 | Руководители АК | Не требуется |
| - Сотрудничество с отраслевыми ассоциациями и предприятиями с целью определения квалификационных требований: по направлениям подготовки |  |  | 8 | октябрь -декабрь 2020 | Проректор по АВ Деканы | Не требуется |
| - Организация круглых столов со стейкхолдерами по разработке образовательных программ на уровне области и республики: Педагогические науки,Бизнес, управление и право, журналистика,Информационно-коммуникационные технологии, Естественные науки, Искусство и гуманитарные науки,Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли, Сельское хозяйство и биоресурсы, Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина) |  | 4 | 4 | ноябрь 2020 апрель 2021 | Деканы Руководитель АК | Не требуется |
| - Проведение независимой внешней экспертизы образовательных программ |  |  | Х | апрель 2021 | Проректор по АВ Руководитель АК | Не требуется |
| - Разработка алгоритма рентабельности образовательной программы |  | Х |  | декабрь 2020 май 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Внедрение механизма оценки рентабельности образовательных программ |  | Х | Х | декабрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Разработка и внедрение алгоритма открытия образовательных программ (с получением лицензии и без получения лицензии) |  | Х |  | декабрь 2020 | Деканы Руководитель АК | Не требуется |
| - Разработка и внедрение инновационных и новых образовательных программ по направлениям подготовки |  | Х | Х | сентябрь 2020 май 2021 | Деканы Руководитель АК | Не требуется |
| - Разработка и внедрение междисциплинарных и новых образовательных программ по направлениям подготовки |  |  | Х | май 2021 | Деканы Руководитель АК | Не требуется |
| - Внедрение в учебный процесс междисциплинарных образовательных программ по направлениям подготовки |  |  |  | ноябрь 2020 январь 2021 | Деканы Руководитель АК | Не требуется |
| - Оптимизация портфеля образовательных программ |  | Х | Х | ноябрь 2020 февраль 2021 | Проректор по АВ Деканы Зав. кафедрами | Не требуется |
| - Открытие постдокторской программы по направлению «Электроэнергетика» |  |  | Х | май 2021 | Проректор по НиИ Декан ФИТЦ Зав.кафедрой ЭиР | Бюджет вуза |
| Задача 1.3. Обеспечение доступности высшего образования для молодежи, в том числе с низким социально-экономическим статусом |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Прием студентов в рамках социального проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» - «Серпін-2050» | чел. | 500 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | РБ |
| По факультетам: АФ |  | 100 |  |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  |  |  |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 40 |  |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 125 |  |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 160 |  |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 75 |  |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  |  |  |  | Декан ФИЭП |  |
| - Количество слушателей ИППК, прошедших подготовку по программам дополнительного образования ( 240 слушателей ИППК прошли подготовку на данный момент) | чел. | 600 | 600 | декабрь 2020 | Директор ИППК | За счет средств слушателей |
| - Количество грантов ректора, грантов академика М. Козыбаева | чел. | 10 | 10 | август2020 январь 2021 | Проректор по АВ | 4,2 млн на 2020. 4,3 млн на 2021. |
| - Количество обучающихся по грантам для малообеспеченных и многодетных семей | чел. | 37 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | РБ |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Организация выездной профориентационной работы в южных регионах республики силами ППС и обучающихся |  | 8 | 8 | ноябрь 2020 май 2021 | Ответ.секретарь ПК | 1000 000 тг декабрь 2020 1000 000 тг декабрь 2021 |
| - Участие университета в конкурсе грантов МИО в регионах РК |  | Х | Х | июнь-август 2020, 2021 | Ответ.секретарь ПК | Не требуется |
| - Организация на постоянной основе деятельности штаба «Серпін» |  | Х | Х | 2020-2021 | Ответ.секретарь ПК | Не требуется |
| - Разработка концепции Офис 3L (Lifelonglearning) |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ИППК | Не требуется |
| - Трансформация ИППК в Офис 3L (Lifelonglearning) |  |  | Х | октябрь 2020 | Директор ИППК | Не требуется |
| - Проведение форума в формате TEDхtalks «Обучение на протяжении всей жизни» |  |  | Х | ноябрь 2020 | Директор ИППК | 500 000 тг |
| - Организация и проведение онлайн курсов повышения квалификации для внешних потребителей |  | Х | Х | июнь 2021 | Деканы Директор ИППК | За счет сторонних организаций |
| - Разработка, согласование с Управлением образования СКО и утверждение программ и плана-графика курсов дополнительного образования |  | Х | Х | сентябрь-октябрь 2020 | Директор ИППК | Не требуется |
| - Организация и проведение курсов переподготовки учителей школ по направлению «Образование» для работников сферы образования: |  | Х | Х | сентябрь 2020 июнь 2021 | Деканы Директор ИППК | За счет сторонних организаций |
| Дошкольное обучение и воспитание |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Педагогика и методика начального обучения |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Дефектология |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Физическая культура и НВП |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Социальная педагогика и самопознание |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Русский язык и литература |  |  |  |  | Директор ИППК Директор ИЯиЛ |  |
| Казахский язык и литература |  |  |  |  | Директор ИППК Директор ИЯиЛ |  |
| Иностранный язык |  |  |  |  | Директор ИППК Директор ИЯиЛ |  |
| Математика |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФМЕН |  |
| Физика |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФМЕН |  |
| Информатика |  |  |  |  | Директор ИППК Дек Директор ИППК Декан ФМЕН ан ФМЕН |  |
| Биология |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФМЕН |  |
| География |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФМЕН |  |
| История |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФИЭП |  |
| Художественный труд |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Музыкальное образование |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ПФ |  |
| Химия |  |  |  |  | Директор ИППК Декан ФМЕН |  |
| - Организация конкурсов на грант ректора, академика М. Козыбаева |  | Х | Х | июль 2020 январь 2021 | Проректор по АВ Деканы | Бюджет вуза |
| - Обеспечение публикационной активности среди претендентов на грант М. Козыбаева |  | Х | Х | в теч. года июнь 2020 декабрь 2020 июнь 2021 декабрь 2021 | Деканы | Не требуется |
| Задача 1.4. Создание условий для доступа к высшему образованию молодежи с особыми образовательными потребностями. |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля студентов с особыми образовательными потребностями от их общего количества | % | 0,6 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Количество штатных преподавателей, прошедших подготовку по вопросам обучения молодежи с особыми образовательными потребностями | чел. | 20 | 30 | сентябрь 2020 | Декан ПФ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 2 | 3 |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  |  | 1 |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 3 | 5 |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 8 | 6 |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 2 | 5 |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 3 | 5 |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 2 | 5 |  | Декан ФИЭП |  |
| - Количество разработанной учебно-методической литературы для обучения молодежи с особыми образовательными потребностями | чел. | 5 | 7 |  | Декан ПФ | Бюджет вуза |
| - Количество приобретенной учебно-методической литературы для обучения молодежи с особыми образовательными потребностями | чел./тенге | 50/ 830000 | 55/ 985000 | декабрь | Директор научной библиотеки | Бюджет вуза 830000 – 2020 985000 – 2021 |
| - Количество обучающихся с особыми образовательными потребностями, охваченных ДОТ | чел. | 6/1 | 6/1 |  | Директор ДИО | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение курсов повышения квалификации для ППС университета по методике работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями |  | Х |  | ноябрь 2020 | Декан ПФ | Бюджет вуза |
| - Разработка и издание литературы для обучающихся для обучающихся с ООП |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ Зав. кафедрой ССП | Бюджет вуза |
| - Приобретение учебной и учебно-методической литературы для обучения молодежи с особыми образовательными потребностями |  | Х | Х | декабрь 2020, май 2021 | Директор библиотеки Зав.кафедрой ССП | Бюджет вуза 1 815 000 тг |
| - Проведение анкетирования среди студентов с особыми образовательными потребностями: «Как я вижу себя в библиотеке» |  | Х |  | февраль 2020 | Директор библиотеки | Не требуется |
| - Оборудование мест в читальном зале для обучающихся с особыми образовательными потребностями |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор библиотеки | Бюджет вуза 9 074 900 тг |
| - Приобретение энциклопедий, учебных, научных аудио книг для студентов с нарушением зрения |  | Х | Х | декабрь 2020, май 2021 | Директор библиотеки | Бюджет вуза 900 000тг |
| - Приобретение специальных дидактических и сенсорных материалов (книги по Брайлю) |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор библиотеки | Бюджет вуза 300 000тг |
| Задача 1.5. Развитие дистанционного обучения |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество обучающихся с применением ДОТ | чел. | 1703/1744 | 1685 | сентябрь 2020 | Директор ДИО | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 58 |  | сентябрь 2020 | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 0 |  | сентябрь 2020 | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 175 |  | сентябрь 2020 | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 708 |  | сентябрь 2020 | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 177 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 63 |  | сентябрь 2020 | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 563 |  | сентябрь 2020 | Декан ФИЭП |  |
| - Развитие системы E-Learning - переход учебного процесса по ДОТ на систему в формате «личного кабинета» | факт | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Переход учебного процесса с применением ДОТ на систему Moodle | факт | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Разработка собственной онлайн платформы для размещения массовых открытых онлайн курсов | факт | Х | Х | май, 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Разработка собственной системы прокторинга |  | Х | Х | сентябрь 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не ребуется |
| - Разработка видеозанятий по курсу дисциплины |  | Х | Х |  | Директор/деканы института/факультетов, руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Разработка электронных учебников |  | Х | Х | ежегодно (согласно плана) | ППС вуза | Не требуется |
| - Проведение курсов повышения квалификации в рамках ДОТ |  | Х | Х | в течении года | Директор ИППК, руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза |
| - Приобретение видеостудии для разработки и создания видеокурсов |  | Х |  | декабрь, 2020 | ОГЗ, руководитель ОИКТДО | 42000000 (сорок два миллиона) тенге |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение курса «Разработка электронного учебника» |  | Х | Х | август-сентябрь 2020 | Руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза |
| - Разработка модулей системы «E-Learning» в системе Moodle |  | Х |  | декабрь 2020 | Руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза 500000 (пятьсот) тысяч тенге |
| - Обновление контента системы «E-Learning» в системе Moodle |  |  | Х | декабрь 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Разработка модулей онлайн платформы |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Размещение МООК на онлайн платформе |  |  | Х | июнь 2021 | Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Проведение курса «Методы дистанционного обучения и эффективной организации учебного процесса (72 часа). |  | Х | Х | июль 2020 | ДЭПФ Руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза |
| - Проведение курса для ППС и сотрудников «Система дистанционного обучения в условиях информатизации и цифровизации на примере Moodle» |  | Х |  | июнь-сентябрь, 2020 | ИППК, руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза |
| - Интеграция контингента обучающихся из базы «Электронный ректорат» в систему Moodle |  | Х |  | август 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Интеграция дисциплин из базы «Электронный ректорат» в систему Moodle |  | Х |  | июль, 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Прикрепление контента ИС «Электронная библиотека» к дисциплинам (курсам) системы Moodle |  | Х |  | август 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Наполнение курсов в системе Moodle |  | Х |  | август 2020 | Директор/деканы института/факультетов | Не требуется |
| - Разработка плана создания электронных учебников (план разрабатывается на 2 календарных года) |  | Х |  | декабрь 2020 | Руководитель ОИКТДО | Не требуются |
| - Приобретение сервера для платформы по размещению МООК и системы прокторинга |  | Х |  | ноябрь 2020 | ДЭПФ, ОГЗ, руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза 4500000 |
| - Разработка собственной системы прокторинга |  | Х | Х | сентябрь, 2020 май 2020 | Руководитель ОИКТДО | Нет ребуется |
| - Разработка видеозанятий по курсу дисциплины |  | Х | Х | сентябрь, 2020 май 2020 | Директор/деканы института/факультетов, руководитель ОИКТДО | Не требуется |
| - Разработка электронных учебников |  | Х | Х | сентябрь, 2020 май 2020 | ППС вуза | Не требуется |
| - Проведение курсов повышения квалификации в рамках ДОТ |  | Х | Х | сентябрь, 2020 май 2020 | Директор ИППК, руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза |
| - Приобретение видеостудии для разработки и создания видеокурсов |  | Х |  | декабрь, 2020 | ОГЗ, руководитель ОИКТДО | Бюджет вуза 42000000 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Задача 2.1. Трансформация университета в «Центр академического превосходства». |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество работников университета, прошедших обучение в сфере создания Центров академического превосходства | ед. | 40 | 85 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | 136 800 – 2020 273 600 – 2021 г |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка Концепции трансформация университета в «Центр академического превосходства» |  | X |  | февраль 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Создание Офиса перемен |  |  | X | ноябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Создание кластерных диалоговых площадок по вопросам развития образования, медицины, сельского хозяйства, машиностроения и др. отраслей |  | X | X | ноябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Образование |  | X |  | ноябрь 2020 | Деканы ПФ, ИЯиЛ,ФМЕН | Не требуется |
| Сельское хозяйство |  |  | X | июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| Инженерные науки |  |  | X | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| Бизнес и управление |  | X |  | ноябрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Создание Центра лидерства в образовании, Центра инклюзивного образования |  | Х |  | июнь 2020 сентябрь 2020 | Проректор по АВ | Не требуется, за счет гранта |
| - Организация Школы современного преподавателя |  |  | Х | июнь 2021 года | Проректор по АВ Декан ПФ | Не требуется |
| Задача 2.2 Развитие системы внутреннего обеспечения качества |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Позиционирование вуза в международном рейтинге QS EECA | место | 301-350факт | 250-300 | декабрь 2020 | Первый проректор | Не требуются |
| - Количество внедренных новых процедур и инструментов системы обеспечения качества | ед. | 2 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  | Не требуются |
| - Обновление данных в портфолио университета для рейтинга QS EECA |  | X | X | сентябрь 2020 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Участие университета в институциональном рейтинге |  | X | X | февраль 2021 | Директор ДСКО | Бюджет вуза 330000 тг. |
| - Участие университета в программном рейтинге |  | X | X | март 2021 | Директор ДСКО | Бюджет вуза 660000 тг. |
| - Аккредитация новых образовательных программ |  | X |  |  | Директор ДСКО Зав. выпускающих кафедр | Бюджет вуза 36000000 тг. |
| 6В01511 Химия-Биология, 6В01509 Математика-Физика, 6В01508 Математика-Информатика, 6В01510 Физика-Информатика, 6В01507 География-История, 6В05102 Биотехнология, 6В08102 Защита и карантин, 7М08201 Технология производства продуктов животноводства, 7М08101 Агрономия, 6В10101 Общая медицина, 6В10102 Фармация | ед. | 11 |  | ноябрь 2020 | Директор ДСКО Зав. выпускающих кафедр | Бюджет вуза 12000000 тг. |
| 6В02201 «История», 6В05301 «Физика», 6В04103 «Менеджмент», 6В06104 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 7М01901«Дефектология», 7М01502 «Математика», 7М01401 «Физическая культура и спорт», 7М01503 «Физика», 7М01501 «Информатика», 7М01504 Химия, 8D07102 «Химическая технология органических веществ», 7М08101 «Агрономия» | ед. |  | 12 |  | Директор ДСКО Зав. выпускающих кафедр | Бюджет вуза 14000000 тг. |
| - Реаккредитация образовательных программ |  | X |  |  | Директор ДСКО Зав. выпускающих кафедр | Бюджет вуза 15500000 тг. |
| 6B01201 Дошкольное обучение и воспитание, 6B01301 Педагогика и методика начального обучения, 6B01901 Дефектология, 6B07105 Транспорт, транспортная техника и технологии, 6B07301 Строительство, 6B02101 Дизайн, 7M05102 Биотехнология, 6B01402 Музыкальное образование, 6B01401 Физическая культура и спорт, 6B11102 Туризм, 6B04104 Финансы, 7М04104 Финансы, 6B04105 Учет и аудит, 6B04101 Экономика, 7M04101 Экономика, 6B04201 Юриспруденция, 7M04201 Юриспруденция, 6B03201 Журналистика, 6B02303 Переводческое дело |  | 19 |  | ноябрь 2020 | Директор ДСКО Зав. выпускающих кафедр | Бюджет вуза 15500000 тг. |
| - Разработка процедуры оценки ОП (доклад Академического комитета о результатах мониторинга и оценки) |  | X |  | сентябрь 2020 | Директор ДСКО Директор ДАД | Не требуются |
| - Создание ИС по разработке и мониторингу стратегических документов |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Разработка процедуры по управлению рисками в университете |  |  | X | июнь 2021 | Директор ДСКО Главный комплаенсакадем офицер | Не требуются |
| - Разработка нового подхода к оценке качества образовательных услуг выпускниками и работодателями |  |  | X | июнь 2021 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Разработка и реализаций ежегодного плана социологических исследований |  | X | X | июнь 2020 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Обеспечение прозрачности результатов деятельности университета через постоянную актуализацию контента сайта |  | X | X | сентябрь 2020 июнь 2021 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Функционирование аудита системы внутреннего обеспечения качества |  | X | X | март 2021 | Директор ДСКО | Не требуются |
| Задача 2.3. Обновление содержания высшего и послевузовского образования в контексте глобальных компетенций 21 века |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля образовательных программ высшего и послевузовского образования, направленных на формирование глобальных компетенций 21 века: внедрение в ОП магистратуры набора 2020 глобальных компетенций 21 века | ед. | 98% | 98% | сентябрь 2020 года, сентябрь 2021 года | Проректор по АВ | Не требуются |
| - Разработка массовых открытых онлайн курсов (МООК) в рамках непрерывной подготовки специалистов | ед. | +6/2 | +6 | декабрь 2020 июнь 2020 | Директор ДИО | Не требуются |
| По факультетам: АФ |  |  | 1 |  | Декан АФ |  |
| ИЯиЛ |  |  | 1 |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  |  | 1 |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  |  | 1 |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  |  | 1 |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  |  | 1 |  | Декан ФИЭП |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Обновление образовательных программ с учетом требований рынка труда |  | Х | Х |  | Руководители АК |  |
| - Проведение круглых столов по внедрению Атласа новых профессий: «Разработка образовательных программ в контексте Атласа новых профессий» | Ед. |  | 7 | февраль 2021 | Директор ДАД | Не требуются |
| - Проведение мастер-класса для ППС по разработке массовых образовательных онлайн-курсов |  |  | Х | октябрь 2020 | Директор ДИО Руководитель ИКТДО | Бюджет вуза |
| - Разработка массовых образовательных онлайн-курсов ППС университета |  |  | Х | ноябрь 2021 | Директор ДИО Руководитель ИКТДО Зав. кафедрами | Не требуются |
| - Разработка и реализация комплекса мер по усилению качества подготовки кадров в сфере юриспруденции: |  | Х | Х | сентябрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП Зав. кафедрой ПД | Не требуются |
| ??????? уточнить мероприятия на 2020-2021 учебный год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Повышение конкурентоспособности образовательных программ по подготовке педагогических кадров. |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество образовательных программ по направлению «Образование», попавших в первую 10-курейтинга РК | ед. | 11 | 12 | декабрь 2020май 2021 | Проректор по АВ | Не требуются |
| По факультетам: ИЯиЛ: 6В01703 Казахский язык и литература, 6В01701 Иностранный язык: два иностранных языка |  | 2 | 2 | декабрь 2020май 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуются |
| ПФ: 6В01901 Дефектология, 6В01101 Педагогика и психология |  | 1 | 1 | декабрь 2020 май 2021 | Декан ПФ | Не требуются |
| ФМЕН: 6В01505 Биология, 6В05201 География, 6В01502 Математика, 6В01401 Физическая культура и спорт, 6В01503 Физика, 6В01504 Химия, 6В01501Информатика |  | 7 | 7 | декабрь 2020 май 2021 | Декан ФМЕН | Не требуются |
| ФИЭП: 6В01601 История |  | 1 | 1 | декабрь 2020май 2021 | Декан ФИЭП | Не требуются |
| - Количество победителей республиканских и международных олимпиад по направлению «Образование» | чел. | 22 | 19 | декабрь 2020 май 2021 | Проректор по АВ Проректор по НиИ | Не требуются |
| По факультетам: ИЯиЛ |  | 7 |  | февраль-май 2020 | Директор ИЯиЛ |  |
| ФМЕН |  | 5 |  | февраль-май 2020 | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 5 |  | февраль-май 2020 | Декан ФИЭП |  |
| ФИЦТ |  | 1 |  | февраль-май 2020 | Декан ФИЦТ |  |
| АФ |  | 4 |  | февраль-май 2020 | Декан АФ |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение тестирования, среза знаний среди обучающихся с целью определения уровня знаний |  | Х | Х |  | Деканы | Не требуются |
| - Проведение предметных внутривузовских олимпиад |  | Х | Х |  | Директор ДН Деканы | Бюджет вуза |
| Указать олимпиады |  |  |  |  |  |  |
| - Участие студентов для республиканских олимпиадах |  | Х | Х | ? | Деканы | Не требуются |
| - Формирование «олимпийского резерва» по направлению «Образование» |  | Х | Х | ? | Деканы | Не требуются |
| Задача 2.5. Развитие кадрового потенциала и создание системы непрерывного профессионального развития преподавателей. |  |  |  |  | Руководитель СУП |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество ППС |  | 460 | 470 | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель СУП | Бюджет вуза |
| - Количество ППС с ученой степенью |  | 165 | 177 | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель СУП | Бюджет вуза |
| - Количество ППС, прошедших курсы повышения квалификации в ведущих зарубежных организациях образования, входящих в топ-200 рейтинга ARWU, QS WUR, THE и на базе Назарбаев Университета. | чел. | 2 | 4 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИППК | Бюджет вуза |
| - Количество ППС, прошедших курсы повышения квалификации в предметной области | чел. | 155 | 50 | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель СУП | Бюджет вуза |
| По факультетам: АФ |  | 0 | 0 |  | Декан АФ | 1500000 |
| ВШМ |  | 0 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 24 | 5 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | 230500 |
| ПФ |  | 36 | 6 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ | 350000 |
| ФИЦТ |  | 31 | 13 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 310000 |
| ФМЕН |  | 26 | 14 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | 260000 |
| ФИЭП |  | 38 | 10 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП | 3495000 |
| 5. Количество ППС, прошедших научные стажировки | чел. | 11 | 12 |  | Проректор по НиИ | Бюджет вуза |
| По факультетам: АФ |  | 4 | - |  | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | - | - |  | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | - | 2 |  | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 7 | - |  | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | - | - |  | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | - | 10 |  | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | - | - |  | Декан ФИЭП |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Сотрудничество с вузами РК по вопросам взаимообмена ППС |  |  | Х | июнь 2021 | Проректор по АВ Руководитель СУП | Не требуются |
| - Разработка ежегодного графика повышения квалификации ППС |  | Х | Х | декабрь 2020 | Руководитель СУП | Не требуются |
| - Мониторинг результатов повышения квалификации ППС |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Руководитель СУП Деканы | Не требуется |
| - Организация и проведение курсов повышения квалификации по профилю на базе ИППК |  | Х | Х |  | Директор ИППК | Бюджет вуза |
| уточнить курсы |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение курсовповышения квалификации для ППС университета |  | Х | Х |  | Директор ИППК | Бюджет вуза |
| уточнить курсы |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение тренингов для членов Академических комитетов по разработке образовательных программ, по вопросам критериального оценивания результатов обучения |  | Х | Х |  | Проректор по АВ Директор ИППК | Бюджет вуза |
| уточнить |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и проведение мастер-класса с привлечением ППС и менеджеров по модернизации образовательных программ |  |  | Х |  | Проректор по АВ Директор ИППК | Бюджет вуза |
| уточнить |  |  |  |  |  |  |
| - Содействие в оформлении документов ППС университета для научных стажировок |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Поиски подбор направлений, научных организаций как базы прохождения стажировок |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Бюджет вуза |
| Задача 2.6. Развитие системы поддержки трудоустройства выпускников и карьерного роста обучающихся |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля выпускников вуза, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных в первый год после окончания вуза по специальности | % | 79 | 80 | октябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после завершения обучения (от общего количества выпускников) | % | 77 | 78 | октябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Количество рабочих специальностей для обучающихся | ед. | +2 | +1 | 2020 -2021 уч.г. | Директор ДАД | 5484000 -2020 7450000 - 2021 |
| Тракторист-машинист (6В08101 (5В080100) Агрономия, 6В08301 (5В080700) Лесные ресурсы и лесоводство) |  | 1 | 1 | декабрь 2020 май 2021 | Декан АФ | 3840000 - 2020 3950000 - 2021 |
| Повар (6В07201 5В072700) Технология продовольственных продуктов) |  | 1 | 1 | декабрь 2020 май 2021 | Декан АФ | 1644000 – 2020 1750000 - 2021 |
| Кондитер 6В07201 5В072700) Технология продовольственных продуктов) |  |  | 1 | июнь 2021 | Декан АФ | 1750000 - 2021 |
| - Количество обучающихся, получивших рабочие специальности | чел. | 298 | 151 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | 4 927 000 |
| Оператор станков с программным управлением (6В07101 (5В071200) Машиностроение, 6В07104 (5В071600) Приборостроение) |  | 14 | 14 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 392000- 2021 |
| Электро-газосварщик (6В07101 (5В071200) Машиностроение) |  | 18 | 29 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 1160000-2021 |
| Наладчик машин и автоматических линий по производтву изделий из пластмасс (6В07101 (5В071200) Машиностроение) |  | 18 | 11 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 504000 - 2021 |
| Электромонтер по телекоммуникационным сетям и системам (6В06201 (5В071900) Радиотехника, электроника и телекоммуникации) |  | 19 | 19 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 28000 - 2021 |
| Электромонтажник (6В07103 (5В071800) Электроэнергетика) |  | 23 | 23 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 532000-2021 |
| Каменщик (6В07301 (5В072900) Строительство ) |  | 15 | 15 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 420000- 2021 |
| Штукатур (6В07301 (5В072900) Строительство ) |  | 10 | 10 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 28000 - 2021 |
| Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов (6В07105 (5В071300) Транспорт, транспортная техника и технологии) |  | 10 | 15 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 67500 - 2021 |
| Тракторист-машинист сельскохозяйственногог производства управления сельского хозяйства (6В07105 (5В071300) Транспорт, транспортная техника и технологии |  | 8 | 8 | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | 320000 - 2021 |
| Тракторист-машинист (6В08101 (5В080100) Агрономия, 6В08301 (5В080700) Лесные ресурсы и лесоводство) |  | 96 | 60 | июнь 2021 | Декан АФ | 3840000 - 2020 3950000 - 2021 |
| Повар (6В07201 5В072700) Технология продовольственных продуктов) |  | 45 | 25 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | 1644000 - 2020 1750000 - 2021 |
| Кондитер 6В07201 5В072700) Технология продовольственных продуктов) |  | 50 | 28 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | 1750000 - 2021 |
| - Количество курсов для обучающихся по дополнительному профессиональному обучению: | Ед/чел. | 6 | 7 | декабрь 2020 май 2021 | Директор ИППК | За счет средств? |
| по специальности/ профессии: Специалист по сопровождению программного обеспечения 144/288 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Сетевой администратор 144/288 ч по специальности/ профессии: Системный администратор 144/288 ч по специальности/ профессии: Специалист по администрированию баз данных 144/288 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Специалист по технической документации 144/288 ч. |  |  |  |  |  |  |
| профессиональная подготовка |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Специалист по сопровождению программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Сетевой администратор 432 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Системный администратор 432 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Специалист по администрированию баз данных 432 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Специалист по технической документации 432 ч |  |  |  |  |  |  |
| по специальности/ профессии: Помощник провизора 432 ч |  |  |  |  |  |  |
| - Количество обучающихся, прошедшие курсы по дополнительному профессиональному обучению | чел. | 180 | 220 | декабрь 2020, май 2021 | Директор ИППК | Не требуется |
| - Количество трудоустроенных студентов в период обучения | чел. | 220 | 300 | 2020 -2021 уч.г. | Директор ДАД | Не требуется |
| - Соотношение среднего уровня заработной платы выпускника вуза к среднемесячной заработной плате по Республике Казахстан | отношение | 52% | 54% | декабрь 2020, май 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Создание онлайн портала Центра карьерыи трудоустройства |  | Х | Х | сентябрь, 2020 | Руководитель ЦКиТ | Не требуется |
| - Анализ потребности рынка труда в молодых специалистах |  | Х | Х | ноябрь-декабрь 2020, март-апрель 2021 | Руководитель ЦКиТ | Не требуется |
| - Информирование и разъяснение выпускникам государственных программ, направленных на трудоустройство молодежи («Молодежная практика», «С дипломом в село!», Мәңгілік ел жастары – индустрияға» - «Серпін-2050») в рамках встреч, круглых столов |  | Х | Х | октябрь 2020, февраль 2021 | Руководитель ЦКиТ Деканы | Не требуется |
| - Организация и проведение встречи студентов, обучающихся в рамках проекта «Серпін-2050» с представителями Управления образования СКО, Отделом образования г. Петропавловска, районных отделов образования, предприятий г. Петропавловск и СКО |  | Х | Х | ноябрь 2020 апрель 2021 | Руководитель ЦКиТ Деканы | Не требуется |
| - Информирование обучающихся о вакансиях в г. Петропавловске и СКО. |  | Х | Х | постоянно | Руководитель ЦКиТ Деканы | Не требуется |
| - Сотрудничество университета с организациями и учреждениями г. Петропавловска и СКО в целях повышения эффективности дуальной системы обучения. |  | Х | Х | в течение учебного года | Руководитель ЦКиТ Зав. выпускающих кафедр | Не требуется |
| - Разработка и реализация программ краткосрочных профессиональных курсов |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИППК Деканы | Не требуется |
| - Обучение обучающихся на базе центров распространения знаний: Немецкий Аграрный Центр в Казахстане DAZHeмAЦ, Центр распространения знаний «Кызылжар» по системе «Экстеншн» при СевКазНИИСХ; учебного центра при ОО «Ассоциация рестораторов и Отельеров СКО», в работе международных летних школ по направлению «Лесные ресурсы и лесоводство» при КазАТУ им. Сейфулина, по ОП «Технология продовольственных продуктов» при АТУ, НПП «Атамекен» и ее подразделений в регионе |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Деканы | Не требуется |
| - Сотрудничество университета с организациями и учреждениями в целях повышения эффективности дуальной системы обучения, а именно увеличения количества студентов, получающих рабочие специальности |  | 298 | 329 | июнь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Деканы | 5 693 000 - 2020 5 700000 - 2021 |
| Задача 2.7. Реализация принципов Академической честности |  |  |  |  | Проректор по АВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Соблюдение принципов Лиги Академической честности |  | Х | Х | июнь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Анализ деятельности университета на предмет выявления коррупционных рисков и соблюдения академической честности с участием студентов, выпускников, ППС и работодателей. Разработка плана действий по предотвращению рисков |  | X | X | план сентябрь 2020 анализ январь 2021, июнь 2021 | Главный комплаенс академ офицер | Не требуются |
| - Введение в РУП (силлабусы) критериев оценивания результатов обучения обучающихся на основе общих принципов Лиги Академической честности. |  | Х | Х | июнь 2020 | Деканы | Не требуется |
| - Обеспечение всех письменных работ проверкой на плагиат |  | Х | Х | постоянно | Директор ДИО Деканы Зав. кафедрами | Бюджет вуза |
| - Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по реализации принципов Лиги академической честности |  | Х | Х | октябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Проведение анкетирования обучающихся, ППС, сотрудников по реализации принципов Лиги академической честности |  | Х | Х | октябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| - Функционирование комиссии по этике |  | Х | Х | июнь 2021 | Проректор по АВ | Не требуется |
| НАПРАВЛЕНИЕ 3.ТРАНСФОРМАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Задача 3.1. Цифровизация образовательной деятельности (увеличение цифрового содержания по всем направлениям, контент, технологии) |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество актуализированных образовательных программ учетом современных трендов ИКТ | ед. | 85 | 90 | май 2020 май 2021 | Проректор по АВ Деканы |  |
| - Открытие филиала ИКТ кафедр на предприятиях СКО, ежегодно | ед. | 1 | 2 | декабрь 2021 июнь 2021 | Декан ФИЦТ |  |
| - Количество, привлеченных производственных ИКТ специалистов в учебный образовательный процесс путем проведения практических и лабораторных занятий на базе предприятий | чел. | 1 | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Пересмотр содержания образовательных программ с учетом внедрения современных трендов ИКТ в учебный процесс |  | Х | Х | ноябрь 2020 ноябрь 2021 | Академические комитеты | Не требуется |
| - Открытие филиала ИКТ кафедр на предприятиях СКО, ежегодно |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| - Создание центра компетенций для повышения цифровых навыков у обучающихся на основе IT-центра |  | Х |  | декабрь 2020 | Декан ФИЦТ | Бюджет вуза |
| - Привлечение с производства ИКТ-специалистов в учебный образовательный процесс путем проведения практических и лабораторных занятий на базе предприятий на базе предприятий |  | Х | Х | июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Бюджет вуза |
| - Введение в электронную библиотеку УМКД, УМП, УП, трудов ППС |  | Х | Х | июнь 2021 | Руководитель ОИКТиДО Зав. кафедрами | Не требуется |
| Задача 3.2. Формирование цифровой экосистемы университета (инфраструктура, сервисы, интеллектуальное управление и др.) |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Ежегодная обновляемость компьютеров и средств телекоммуникаций | % | 7% | 7% | ежегодно | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Наличие онлайн портала по принципу одного окна | ед. | 1 | 1 | постоянно | Директор ДИО Директор ЦОРС | Бюджет вуза |
| - Количество образовательных услуг ЦОРС, переведенных в электронный формат на онлайн портале | ед. | 2 | 2 | сентябрь 2020, сентябрь 2021 | Директор ДИО Директор ЦОРС | Бюджет вуза |
| - Увеличение пропускной способности основного канала Интернет | гб/с | 240 | 300 | декабрь 2020, июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Увеличение зоны покрытия WI-FI | % | 30 | 40 | декабрь 2020, июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Объем финансирования приобретения и обслуживания Системы контроля и управления доступом (СКУД) | тыс. тенге |  | 30000 | июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Приобретение и внедрение системы СКУД | % |  | 40 | июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Внедрение учебного телевидения | % | 30 | 60 | декабрь 2020, июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Внедрение радиовещания | % | 30 | 60 | декабрь 2020, июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Перевод образовательных услуг ЦОРС в электронный формат |  | 2 | 2 | сентябрь 2020 сентябрь 2021 | Директор ДИО Директор ЦОРС | Бюджет вуза |
| - Составление технической спецификации, закупка и установка оборудования беспроводного доступа к сети. |  | X | X | постоянно | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Планирование бюджета для разработки ПСД, закупка оборудования и внедрение системы СКУД |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Интеграция системы СКУД с имеющимися системами |  |  |  | июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Заключение договоров по услугам подключения телевидения и радиовещания. Приобретение необходимого оборудования, установка и внедрение университетского телевиденья и радиовещания. |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Обеспечение работы телевидения и радиовещания |  |  | X | июнь 2021 | Главный редактор Медиацентра | Бюджет вуза |
| - Заключение договора на оказание дополнительных услуг по увеличению пропускной способности на 100 Гб/с |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Подготовка технической документации и заключение договоров на приобретение компьютеров и телекоммуникационного оборудования. |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Распределение и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования. |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Поддержка и развитие официального сайта университета |  | X | X | декабрь 2020 июня 2021 | Директор ДСКО | Не требуется |
| Задача 3.3. Создание единой цифровой платформы университета |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Адаптация системы "Электронного ректората" к новой структуре образовательного процесса университета | % | 20 | 40 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО | Не требуется |
| - Разработка модулей, автоматизирующих бизнес-процессы университета | ед. | 1 | 2 | декабрь 2020 июня 2021 | Директор ДИО | Бюджет вуза |
| - Разработка системы репликации для отправки данных в республиканские базы данных | % | 25 | 50 | декабрь 2020 декабрь 2021 | Директор ДИО | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка Стратегической программы «Цифровой университет» |  | Х |  | май 2020 | Директор ДИО | Не требуется |
| - Обеспечение взаимосвязи Стратегической программы по цифровизации с Планом развития университета |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Директор ДЭПФ | Не требуется |
| - Разработка технического задания и разработка модулей, автоматизирующих бизнес-процессы университета |  | Х | Х | декабрь 2020 июня 2021 | Директор ДИО Руководители структурных подразделений | Бюджет вуза |
| - Разработка и сопровождение системы синхронизации для передачи данных внутренних систем вуза в республиканские базы данных |  | X | X | декабрь 2021 | Директор ДИО Руководитель СО Руководитель СУП | Не требуется |
| - Разработка и реорганизация модулей Электронного ректората в соответствии с новыми требованиями: |  |  |  |  |  |  |
| Личный кабинет сотрудника/преподавателя/ обучающегося |  | X |  | сентябрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель УМО Руководитель ЦОРС Руководитель СО | Не требуется |
| Формирование приложений ЕПВО |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Руководитель ЦОРС | Не требуется |
| Электронное заявление на заселение в общежития |  | Х |  | декабрь 2020 | Руководитель ДВСР | Не требуется |
| Перезачет кредитов для студентов |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Руководитель ЦОРС | Не требуется |
| Расчет учебной нагрузки на основе выборности и мета-потоков |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Руководитель УМО | Не требуется |
| Учет посещений учебных занятий |  |  |  |  | Директор ДИО Руководитель ООУП | Не требуется |
| Составление расписания |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель ООУП | Не требуется |
| Новые формы дипломов и приложений |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДИО Руководитель ЦОРС | Не требуется |
| Электронный прием заявлений абитуриента |  | X | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель ПК | Не требуется |
| Учет и ведение рейтинга обучающихся и аттестации |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель ЦОРС Руководитель ООУП | Не требуется |
| Объединение обучающихся в мета-потоки на основе выборности |  |  | Х | июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель УМО | Не требуется |
| Интеграция систем "Абитуриенты" и "Ведение общежитий" |  |  | Х | июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель ПК Руководитель ДВСР | Не требуется |
| Модификация периферийных интерфейсов системы в целях адаптации к КТО |  |  | Х | июнь 2021 | Директор ДИО Руководитель УМО | Не требуется |
| 3.3.6. Обеспечение интеграции официального сайта и Электронного ректората |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДСКО Директор ДИО | Не требуется |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4.ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА |  | + |  |  | Первый проректор |  |
| Задача 4. 1. Развитие стратегического партнерства |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество международных организаций и ассоциаций, членом которых является университет | ед. | 8 | 9 |  | Первый проректор | Не требуются |
| - Количество международных проектов | ед. | 6 | 6 | июнь 2021 | Руководитель ЦАМИ | За счет средств проектов |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и реализация мероприятий по вхождению университета в новую международную организацию и / или ассоциацию: Сеть университетов Шелкового пути |  | X | X | апрель 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Поиск и подбор партнеров для реализации международных проектов, создание рабочих групп и участие в формировании заявок |  | X | X | сентябрь 2020- январь 2021 | Руководитель ЦАМИ Директор ДСКО | Не требуются |
| - Координация реализации проектов Эрасмус+: мониторинг, консультирование, обеспечение синергии опыта между проектами |  | X | X | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДСКО | Не требуются |
| - Проведение семинаров с целью привлечения к международным проектам ученых университета |  | 2 | 1 |  | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| Семинар «Возможности участия ППС в международных проектах» |  |  | X | сентябрь, 2020 февраль 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| Семинар «Эрасмус+: перспективы для ученых Казахстана» |  | X |  | октябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| Семинар «Механизм участия ППС в проектах Эрасмус+» |  | X |  | ноябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Создание филиала университета за рубежом на базе Омского государственного университета им.Ф.М.Достоевского |  |  | X | июнь 2021 | Руководитель ЦАМИ | Бюджет вуза 10 млн.тенге |
| Задача 4.2. Обеспечение мобильности образовательных программ |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество двудипломных или совместных образовательных программ | ед. | 11 | 12 | май 2021 | Проректор по АВ Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| 7M05101 «Биология» с НИ Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева |  | 1 |  | декабрь 2020 | Проректор по АВ ФМЕН | Не требуются |
| 7M05201 «География» с НИ Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева |  | 1 |  | декабрь 2020 | Проректор по АВ ФМЕН | Не требуются |
| 7M05202 «Экология» с НИ Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева |  | 1 |  | декабрь 2020 | Проректор по АВ ФМЕН | Не требуются |
| 7M05201 «География» с Алтайским государственным университетом |  | 1 |  | декабрь 2020 | Проректор по АВ ФМЕН | Не требуются |
| 7М05304 «Физика и физическая экспертиза» с Алтайским государственным университетом |  |  | 1 | май 2021 | Проректор по АВ ФМЕН | Не требуются |
| - Количество образовательных программ в рамках двудипломного образования с вузами-партнерами из числа Top-700 рейтинга QS | ед. | 2 | 2 |  | Проректор по АВ Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| ОП «Информационные системы» с УрФУ |  | 1 |  | ноябрь 2020 | Проректор по АВ Руководитель ЦАМИ Декан ФИЦТ | Не требуются |
| ОП «Электроэнергетика» с УрФУ |  |  | 1 | июнь 2021 | Проректор по АВ Руководитель ЦАМИ Декан ФИЦТ | Не требуются |
| - Количество образовательных программ на английском языке | ед. | 4 | 5 |  | Проректор по АВ | Не требуются |
| 6В10101Общая медицина |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Директор ВШМ | Не требуются |
| 7М01701 Иностранный язык: два иностранных языка |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Директор ИЯиЛ |  |
| 7М01504 Химия |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФМЕН | Не требуются |
| 7М05304 Физика и физическая экспертиза |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Декан ФМЕН |  |
| 7М01501 Информатика |  |  | 1 | июнь 2021 (готовность) | Декан ФМЕН | Не требуются |
| - Доля студентов (обучающихся), обучающихся на английском языке, от общего количества студентов | % | 3,2% | 4,0% |  | Проректор по АВ Первый проректор | Не требуются |
| - Количество дисциплин на английском языке | ед. | 10 |  |  | Проректор по АВ | Не требуются |
| Дисциплины ОП «6В10101Общая медицина»: Патология органов и систем, Биостатистика, Частная фармакология, Микробиология, Пациент и общество, Пропедевтика внутренних болезней, Общая хирургия, Пропедевтика детских болезней |  | 8 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ Директор ВШМ | Не требуются |
| Дисциплины 7М01701 Иностранный язык: два иностранных языка: Академическое письмо |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ Директор ИЯиЛ | Не требуются |
| Дисциплины ОП «6B01511 Химия-биология»: Коллоидная химия |  | 1 |  | сентябрь 2020 | Проректор по АВ Декан ФМЕН | Не требуются |
| - Объем финансирования из РБ и средств университета на реализацию двудипломных или совместных образовательных программ | тыс. тенге | 10000 | 15000 | декабрь 2020 май 2021 | Первый проректор | Бюджет вуза (10 млн. в 2020 и 15 млн. 2021) |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Поиск партнеров для реализации двудипломных и совместных программ |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Деканы Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Разработка двудипломных и совместных программ и заключение договоров |  | Х | Х | июнь 2021 | Директор ДАД | Не требуются |
| - Реализация новых двудипломных и совместных программ |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Деканы Директор ДАД | Бюджет вуза (2 млн. в 2021) и РБ |
| - Реализация совместно с университетом Витаутаса Великого двудипломных образовательных программ Биология (бакалавриат и магистратура), Биотехнология (бакалавриат и магистратура), Экология (бакалавриат имагистратура) |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель ЦАМИ, директор ДАД Зав.кафедрой «Агрономия и лесоводство», «Биология» «География и экология» | Бюджет вуза (13 млн. в 2021) и РБ |
| - Поиск вузов-партнеров по образовательным программам на английском языке |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проектор по АВ Деканы | Не требуется |
| - Разработка и реализация образовательных программ на английском языке |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДАД Деканы | Не требуются |
| - Обеспечение кадрового состава для реализации образовательных программ на английском языке |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Руководитель СУП Деканы | Бюджет вуза (1,28 млн.тенге) и РБ |
| - Рекрутинг абитуриентов на программы на английском языке |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Ответственный секретарь ПК | Не требуются |
| - Разработка и реализация дисциплин на английском языке: по каждой ОП определить дисциплину для реализации на английском языке на 2021-2022 учебный год (кроме ОП на английском языке) |  | Х | Х | декабрь 2020 январь 2021 | Деканы Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Организация курсов по углубленному изучению английского языка для обучающихся |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИППК ЦАМИ Деканы | Бюджет вуза 1080000 тенге |
| Курс по 36-и часовой программе для обучающихся, участвующих в программах внешней академической мобильности. |  |  |  | ноябрь 2020 | Директор ИППК ЦАМИ Деканы | Бюджет вуза 540000 тенге |
| Курс по 36-и часовой программе для студентов, поступающих в магистратуру |  |  |  | апрель 2021 | Директор ИППК ЦАМИ Деканы | Бюджет вуза 540000 тенге |
| - Увеличение доли обучающихся и ППС, имеющих международные сертификаты IELTS, TOEFL |  | Х | Х |  | Деканы | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 2 |  | декабрь 2020 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | - |  | декабрь 2020 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 7 |  | декабрь 2020 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 2 |  | декабрь 2020 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 2 |  | декабрь 2020 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 14 |  | декабрь 2020 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 1 |  | декабрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Задача 4.3. Увеличение контингента иностранных обучающихся |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество иностранных обучающихся в общем контингенте | чел. | 330 | 430 | декабрь 2020 | Проректор по АВ Первый проректор | Не требуются |
| По факультетам: АФ |  | 3 |  | декабрь 2020 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | 271 |  | декабрь 2020 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 12 |  | декабрь 2020 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 19 |  | декабрь 2020 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 3 |  | декабрь 2020 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 13 |  | декабрь 2020 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 9 |  | декабрь 2020 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество обучающихся по государственным грантам и стипендиям для обучения иностранных граждан | чел. | 35 | 40 | июнь 2021 | Проректор по АВ Первый проректор | Не требуются |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Ежегодная разработка и реализация программы по адаптации иностранных студентов |  | Х | Х | сентябрь 2020 | Первый проректор | Не требуются |
| - Участие в образовательных выставках за рубежом |  | Х | Х | ноябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Бюджет вуза, 515000 тенге |
| Дни казахстанского образования за рубежом в Азербайджане |  | Х |  | октябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Бюджет вуза, 215000 тенге |
| Дни казахстанского образования за рубежом в Индии |  | Х |  | ноябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Бюджет вуза, 300000 тенге |
| - Рекрутинг иностранных граждан на обучение по государственным грантам и стипендиям для обучения иностранных граждан |  | Х | Х | январь-май 2021 | Руководитель ЦАМИ | РБ |
| - Сотрудничество с рекрутинговыми компаниями Индии |  | Х | Х | январь-май 2021 | Первый проректор | Не требуются |
| - Рекрутинг слушателей на факультет Foundation |  | Х | Х | январь-май2021 | Декан Foundation | РБ и вуза (1,38 млн. тенге) |
| Задача 4.4. Развитие программ академической мобильности обучающихся |  |  |  |  | Первый проректор |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество обучающихся, участвующих в рамках программы внешней исходящей академической мобильности 2020г. план – 54, факт на 30.06.2020 – 16, план на 31.12.2020 – 38 2021г. план – 60, план на 30.06.2021 – 20 | чел. | 38/54 | 20/60 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | РБ и вуза, за счет вуза в 2020г. 2 млн.тенге |
| - Количество обучающихся, участвующих в рамках программы внешней входящей академической мобильности 2020г. план – 8, факт на 30.06.2020 – 8, план на 31.12.2020 – 12 2021г. план – 10, план на 30.06.2021 – 10 | чел. | 12 | 10 | июнь 2021 | Первый проректор | За счет средств других вузов |
| - Объем финансирования из РБ и средств университета на реализацию программ академической мобильности | тыс. тенге | 27650, 224 | 32417, 504 | июль 2021 декабрь 2020 | Первый проректор | РБ Бюджет вуза 2021 год 32417, 504 тыс. тенге |
| - Доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемых Бюджет вуза от общего количества студентов | % | 0,45 | 0,50 | июнь 2021 | Первый проректор | Бюджет вуза (в 2020г. – 2 млн. тенге) |
| - Количество обучающихся, участвующих в рамках программы внутренней исходящей академической мобильности: 2020г. план – 22, факт на 30.06.2020 – 21, план на 31.12.2020 – 13 2021г. план – 26, план на 30.06.2021 – 26 | чел. | 13 | 26 | декабрь 2020 июнь 2021 | Деканы Зав. кафедрами | Не требуются |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Организация конкурса среди обучающихся на участие в программах внешней академической мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ Деканы | Не требуются |
| - Привлечение обучающихся зарубежных вузов на программы внешней входящей мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ Деканы | Не требуются |
| - Обеспечение организационной поддержи для участников программ академической мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Привлечение новых партнёров-зарубежных вузов по программам академической мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ Деканы | Не требуются |
| - Поиск новых обменных программ и согласование требований к участникам данных программ |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Участие в программах европейской кредитной мобильности Эразмус+ |  | Х | Х | сентябрь 2020 январь 2021 | Руководитель ЦАМИ | За счет внешних средств |
| - Организация презентаций грантовых программ |  | Х | Х | ноябрь 2020 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Поиск и реализация программ внутренней входящей и исходящей академической мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Деканы Зав.кафедрами | Не требуются |
| - Совершенствование механизма развития академической мобильности |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| Задача 4.5. Интернационализация кадрового состава |  |  |  |  | Первый проректор Руководитель ЦАМИ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля привлеченных ППС и топ-менеджеров из-за рубежа от общего количества ППС | % | 2,6 | 3,0 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | РБ и вуза |
| - Количество иностранных топ-менеджеров | чел. | 2 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | РБ и вуза |
| - Количество ППС, участвующего в рамках программы внешней входящей академической мобильности 2020г. план – 10, факт на 30.06.2020 – 2, план на 31.12.2020 – 8 2021г. план – 12, план на 30.06.2021 – 12 | чел. | 8 | 12 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | РБ и вуза Бюджет вуза на 2020 – 1725000 тенге; на 2021 – 1725000 тенге |
| - Количество ППС, командированного за рубеж для проведения научных исследований. 2020г. план – 4, факт на 30.06.2020 – 0, план на 31.12.2020 – 4 2021г. план – 4, план на 30.06.2021 – 4 | чел. | 4 | 4 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Бюджет вуза, (2 млн.тенге на 2021) |
| - Количество ППС, участвующего в рамках программы внешней исходящей академической мобильности. 2020г. план – 4, факт на 30.06.2020 – 0, план на 31.12.2020 – 4 2021г. план – 4, план на 30.06.2021 – 4 | чел. | 4 | 4 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | Бюджет вуза (1,2 млн. тенге на 2021 год) |
| - Доля ППС, преподающего на английском языке, от общего количества ППС | % | 8,0 | 8,5 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Первый проректор | Не требуются |
| - Количество ППС, преподающего на английском языке | чел. | 37 | 40 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по АВ Первый проректор | Не требуются |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Формирование базы данных зарубежных специалистов и ученых |  | Х | Х | сентябрь 2020 январь 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Участие в программе МОН РК по привлечению зарубежных топ-менеджеров |  | Х | Х | сентябрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Обеспечение организационных условий для привлеченных топ-менеджеров |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Участие в программе МОН РК по привлечению зарубежных ученых |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Обеспечение организационных условий для привлеченных зарубежных ученых |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Руководитель ЦАМИ | Не требуются |
| - Проведение курсов английского языка для ППС: по 72-х часовой программе изучения английского языка |  | Х | Х | февраль 2021 | Директор ИППК | Бюджет вуза (1,28 млн.тенге) |
| - Проведение конференций на английском языке:Международная научно-практическая онлайн-конференция "ESL: Inclusive Education in Multicultural society" |  | Х | Х | март 2021 | Проректор по НиИ | Не требуются |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5. РАСШИРЕНИЕ СФЕРЫ НАУЧНЫХИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ |  |  |  |  | Проректор по НиИ |  |
| Задача 5. 1. Создание условий для функционирования исследовательской экосистемы |  |  |  |  | Проректор по НиИ |  |
| Показатели: |  | 3,18 | 3,00 |  |  |  |
| - Доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза) | % | 1,59 | 1,59 | декабрь 2020 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| Разработка беспроводной автоматизированной системы электрокардиодиагностики (МОН РК, договор № 228 от 20.03.2018 г., 10 000 тыс.тг), рук. Ивель В.П., д.т.н. | тыс. тенге | 10000 | - | декабрь 2020 | Руководитель Ивель В.П. | Не требуется |
| Изучение состояний популяций редких и охотничьих видов гусей и казарокна Севере Казахстана (с применением ГИС технологий, аэрофотосъемки и спутниковой телеметрии) и разработка системы мониторинга и комплекса мероприятий для их сохранения (МОН РК, договор № 228 от 20.03.2018 г., 8 000 тыс.тг), рук. Кошкин М.А., доктор PhD, Зубань И.А. |  | 8000 | - | декабрь 2020 | Руководитель Кошкин М.А., Зубань И.А. | Не требуется |
| Разработать ресурсосберегающие технологии повышения продуктивности старовозрастных травостоев многолетних трав в лесостепной зоне Северного Казахстана (НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана», г. Уральск, №14 от 26.09.2018г., 9 500 тыс.тг), рук. Шаяхметова А.С., к.с.-х.н. |  | 9500 | - | декабрь 2020 | Руководитель Шаяхметова А.С. | Не требуется |
| Определение наиболее эффективных коагулянтов и флокулянтов для очистки оборотной технологической воды линии вторичной переработки полиэтилена (20 тыс.т.), рук. Дюрягина А.Н., к.х.н. |  | 15000 | - | декабрь 2020 | Руководитель Дюрягина А.Н. | Не требуется |
| Оценка состояния племенных животных в КХ «Аркалык» (150 тыс.тг), рук. Баязитова К.Н., к.с.-х.н. |  | 150000 | - | - | Руководитель Баязитова К.Н. | Не требуется |
| Оценка состояния племенных животных в ТОО «Екпин-2002» (ТОО «Екпин-2002» б/н, от 13.02.2019 г., 150 тыс.т.) рук. Баязитова К.Н., к.с.-х.н. |  | 150000 | - | - | Руководитель Баязитова К.Н. | Не требуется |
| Разработка методов и средств для восстановления поверхностей деталей способом лазерной наплавки |  | - | 10000 | июнь 2021 | Руководитель Петров П.А. | Не требуется |
| Разработка энергоэффективного высокопроизводительного глубинного насосного комплекса с высоким межремонтным ресурсом за счет использования лазерных технологий обработки деталей и адаптивной системой управления процессами добычи углеводородов на малодебетных нефтегазовых скважинах (12 000 тыс.тг),рук. Савинкин В.В. |  | - | 12000 | июнь 2021 | Руководитель Савинкин В.В | Не требуется |
| Агроландшафтное размещение территории землепользования для возделывания зерновых культур в лесостепной зоне Северо-Казахстана (12 000 тыс. тг), рук. Шаяхметова А.С. |  | - | 12000 | июнь 2021 | Руководитель Шаяхметова А.С. | Не требуется |
| Разработка коммерчески привлекательной технологии агролесоводства для коррекции засоления почв и восстановления деградировавших лесов Северного Казахстана (12 000), рук. Зверяченко Т.С. |  | - | 12000 | июнь 2021 | Руководитель Зверяченко Т.С. | Не требуется |
| - Доход, полученный по результатам научно-исследовательских работ, в том числе по итогам реализации инновационных разработок, коммерциализированных проектов, стартап-проектов и результатов НИР обучающихся | тыс. тенге | 39670 | 46000 | декабрь 2020 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Доля проектов, финансируемых за счет средств МИО и представителей бизнеса (хоздоговорная работа) | % | % | 18 | 14 | Проректор по НиИ | За счет средств МИО и представителей бизнеса |
| Количество проектов, финансируемых за счет средств МИО и представителей бизнеса (из общего числа проектов) |  | 2 | 1 | июнь 2021 |  |  |
| Определение наиболее эффективных коагулянтов и флокулянтов для очистки оборотной технологической воды линии вторичной переработки полиэтилена (ТОО «Радуга») |  | 1 | - | декабрь 2020г | Руководитель Дюрягина А.Н. | Не требуется |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса по производству молока на смежных участках к/н 15-229-033-172, к/н 15-229-033-171 и 15-229-030-522, расположенного вблизи села Ленинское, Аккаинского района, СКО на обнаружения археологических объектов (КХ «Шаймерденов Б.А.») |  | 1 | - | декабрь 2020г | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса на участке к/н 15-165-069-064, расположенного вблизи села Берёзовка, района имени Габита Мусрепова, СКО на предмет обнаружения археологических объектов (ТОО «Возвышенка-СК») |  | - | 1 | июнь 2021г. | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| - Доля ППС, участвующих в образовательных и исследовательских проектах от общего количества ППС | % | 14 | 14 | июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Количество коммерциализированных проектов, ежегодно | ед. | 5 | 5 | июнь 2021 | Проректор по НиИ | За счет средств от коммерциализации |
| Коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности реализуется проект по теме «Коммерциализация технологии комплексной импульсно-пучковой очистки вод различного назначения» (Послегрантовый период, сопровождение проекта в рамках договора о безвозмездной передаче РНТД до 2025 г.) | тыс. тенге | 143968,600 |  | август 2020г. | Руководитель Голодова И.В. | Не требуется |
| Коммерциализации результатов научной и (или) научно–технической деятельности реализуется проект по теме «Организация коммерческого и экологического кластера лесного хозяйства и лесопереработки в Северном Казахстане» (Проект завершается 31 октября 2020 г. После чего проект сопровождается в рамках договора о передаче РНТД) |  | 298896,194 |  | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Зверяченко Т.С. | Не требуется |
| Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» |  | 116330,000 | - | декабрь 2020г. | Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| Проект «Создание геопортала в Северо-Казахстанской области» |  | 1149,700 | 1149,700 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Омаров Ж., Сартин С.А. | Не требуется |
| Проект «Медиаобразование и медиаграмотность» |  | 1 419,0 | - | декабрь 2020г. | Руководитель Шайкенова А.Ж. | Не требуется |
| Проект «Онлайн словарь» (прикладной проект) |  |  | 3000,0 | июнь 2021г. | Руководитель Тагудретова Б. | Не требуется |
| Проект «Производства детских наборов для изготовления и росписи барельефов из гипса» (прикладной проект) |  |  | 2694, 0 | июнь 2021г. | Руководитель Какимов Ж. | Не требуется |
| - Количество национальных и зарубежных патентов, патентов на полезную модель, полученных учеными вуза, ежегодно | ед. | 8 | 9 | декабрь 2020июнь 2021 | Проректор по НиИ | Бюджет вуза 1000000 |
| Зверяченко Т.С., Савинкин В.В., Лобач Н.В., Демьяненко А.В., Кухаренко Е.В., Куликов В.П., Куликова В.П., Демьяненко А.В. |  | 8 | - | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Бюджет вуза 1000000 |
| Поляков В.В., Герасимова Ю.В., Молдахметов С.С., Лежнева М.Ю., Дюрягина А.Н., Голодова И.В., Белецкая Н.П., Савинкин В.В., Астапенко Н.В. |  | - | 9 | декабрь 2020 июнь 2021г | Проректор по НиИ | Бюджет вуза 1000000 |
| - Количество ППС, участвующего в реализации фундаментальных и прикладных исследований | чел.. | 81 | 87 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 8 | 9 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | 1 | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 14 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 8 | 9 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 19 | 20 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 19 | 20 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 12 | 13 | декабрь 2020июнь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество хоздоговорных работ, выполняемых по заказу предприятий и хозяйствующих субъектов | ед. | 2 | 3 | декабрь 2020июнь 2021 | Проректор по НиИ | За счет средств организаций |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса по производству молока на смежных участках к/н 15-229-033-172, к/н 15-229-033-171 и 15-229-030-522, расположенного вблизи села Ленинское, Аккаинского района, СКО на предмет обнаружения археологических объектов» (КХ «Шаймерденов Б.А.», договор №1 от 25.05.2020 г.). |  | 1 |  | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса на участке к/н 15-229-033-174, расположенного вблизи села Ленинское, Аккаинского района, СКО на предмет обнаружения археологических объектов» (ТОО «Иван Зенченко», договор №2 от 28.05.2020 г.). |  | 1 |  | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса на участке к/н 15-165-069-064, расположенного вблизи села Берёзовка, района имени Габита Мусрепова, СКО на предмет обнаружения археологических объектов» (ТОО «Возвышенка-СК», договор №3 от 01.06.2020 г.). |  | 1 |  | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| Научно-технические исследования на земельном участке под строительство животноводческого комплекса на участке к/н 15-165-069-064, расположенного вблизи села Берёзовка, района имени Габита Мусрепова, СКО на предмет обнаружения археологических объектов» (ТОО «Астык-Привольный», договор №4 от 01.06.2020 г. |  |  | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель Плешаков А.А. | Не требуется |
| Определение наиболее эффективных коагулянтов и флокулянтов для очистки оборотной технологической воды линии вторичной переработки полиэтилена (ТОО «Радуга», договор №16 от 01.10.2018 г.) |  |  | 1 | декабрь 2020июнь 2021 | Руководитель Дюрягина А.Н. | Не требуется |
| - Количество публикаций в изданиях, рекомендованных ККСОН | ед. | 85 | 90 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 11 | 11 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 16 | 14 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 13 | 13 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 12 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 18 | 21 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 15 | 16 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество преподавателей, получивших звание «Лучший преподаватель» | чел. | 2 | 2 | январь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Количество молодых ученых, получивших грант университета | чел. | 5 | 5 | июнь 2020 апрель 2021 | Проректор по НиИ | 750000 тг. Из бюджета СМУ |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание консультационной поддержки при оформлении заявок на выдачу патентов на изобретения и других объектов интеллектуальной собственности университета |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Ведение списка охранных документов ученых университета |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение семинара для ППС по охранной деятельности интеллектуальной собственности «Порядок подачи заявок на получение патента и охрана интеллектуальной собственности» |  | Х | Х | сентябрь 2020г. февраль 2021 г | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение круглого стола для ППС «Сервисная модель взаимодействия в сфере науки» |  | Х | Х | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководители ОАНИ Деканы | Не требуется |
| - Организация выставки перспективных проектов университета «Выставка отраслевых инноваций» |  | Х | - | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководители ОАНИ Зав. кафедрами | Не требуется |
| - Проведение семинара «Особенности финансирования и выполнения научных проектов, новые критерии оформления» |  | Х | Х | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководители ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение круглого стола: «Вопросы перспективы и возможности заключения хоздоговорных работ» |  | Х | - | ноябрь 2020г. | Проректор по НиИ Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Содействие молодым ученым университета в проведении фундаментальных и прикладных исследований |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Проректор по НиИ Директор ДН | Не требуется |
| - Создание базы научно-исследовательских работ молодых ученых СКГУ им.М.Козыбаева |  | Х | - | октябрь 2020г. | Руководитель НМиПЛО Председатель СМУ | Не требуется |
| - Проведение двустороннего семинара с представителями СМУ КГУ им. Ш. Валиханова «Проблемы молодых ученых РК» |  | Х |  | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | 100000 тг. из бюджета СМУ |
| - Разработка комплексной издательской стратегии, ориентированной на получение удовлетворительных показателей цитируемости и высокой оценки проводимой эвалюации, включая оценку ККСОН МОН РК |  | Х | Х | сентябрь2020г. май 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Организация и проведение обучающего семинара для обучающихся и молодых ученых «Рекомендации авторам статей ив журналы, рекомендованные ККСОН МОН РК» |  | Х | Х | октябрь2020г. февраль2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение информационного семинара по конкурсу «Лучший преподаватель вуза» |  | Х | - | сентябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Оказание методологической и консультационной помощи претендентам при подготовке к конкурсу «Лучший преподаватель вуза» |  | Х | Х | сентябрь 2020г. январь2021г. | Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Разработка Положения о научных изданиях |  | Х |  | май 2020 | Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение маркетинговых исследований (составление анкет для субъектов МСБ СКО, раздача анкет, анализ анкет, определение потребности субъектов МСБ в сотрудничестве СКГУ, налаживание контактов с субъектами МСБ) |  | - | Х | февраль-апрель 2021 г. | Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Развитие сотрудничества университета и бизнеса в сфере НИОКР с созданием соответствующего старт-ап проектов |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021 г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Анализ рынка среди субъектов МСБ |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021 г. | Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Проведение мониторинга инновационных проектов СКГУ для дальнейшей коммерциализации |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021 г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Выпуск учебных и научных изданий |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021 г. | Руководитель ИПО Директор ДН | Не требуется |
| - Создание Центра креативной индустрии |  | Х | - | сентябрь 2020 | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Трансформация научного журнала «Вестник СКГУ им. М. Козыбаева» в соответствии требованиям ККСОН МОН РК |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ДН Руководитель ИПО | Не требуется |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество магистрантов и докторантов, участвующих в реализации фундаментальных и прикладных исследований | чел. | 78 | 80 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 15 | 15 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | - | - | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 12 | 12 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 12 | 12 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 15 | 15 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 12 | 14 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 12 | 12 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество реализуемых стартапов | ед. | 4 | 4 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| Проект «AgroSoilCompany» Планируется продолжение проекта. | тыс. тенге | 3000,0 |  | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Шукеев А. | Не требуется |
| Проект «Создание геопортала в Северо-Казахстанской области» |  | 1149,700 |  | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Омаров Ж., Сартин С.А. | Не требуется |
| Проект «Производства детских наборов для изготовления и росписи барельефов из гипса» |  |  | 2694,0,0 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Какимов Ж. | Не требуется |
| Проект «Создание центра инновационных технологий обучения казахскому языку» |  |  | Нет данных | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководитель Кошанова Ж.Т.. | Не требуется |
| - Количество стартапов проектов, приносящих доходы | ед. | ед. | 4 | 4 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| Проект «AgroSoilCompany», Шукеев А. на сумму 3 000 000 тг. |  | 3000,0 |  | сентябрь 2019 – н.в. | Руководитель Шукеев А. | Не требуется |
| Проект на тему: «Создание геопортала в Северо-Казахстанской области», рук. Омаров Ж., Сартин С.А., на сумму 1 149 700 тенге. |  | 1149,700 |  | сентябрь 2019 – н.в. | Руководитель Омаров Ж., Сартин С.А. | Не требуется |
| Проект на тему: «Производства детских наборов для изготовления и росписи барельефов из гипса», рук., Какимов Ж. на сумму 2 694 000 тенге. |  | 2694,0 |  | сентябрь 2019 – н.в. | Руководитель Какимов Ж. | Не требуется |
| *примечание: грантоподаватель – СКГУ им. М. Козыбаева, грантополучатель – см. наименование проекта и исполнитьелей. Через бухгалтерию СКГУ данные проекты не проходят |  |  |  |  |  |  |
| - Количество студентов, принимающих участие в научных конкурсах | чел. | 290 | 293 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 15 | 25 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | 3 | 7 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 20 | 30 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 10 | 26 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 20 | 30 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 20 | 32 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 20 | 32 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество студентов – призеров научных конкурсов | чел. | 10 | 13 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 1 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | - | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 2 | 2 | декабрь 2020июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 1 | 2 | декабрь 2020июнь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 2 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 2 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 2 | 2 | декабрь 2020июнь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество студентов, принимающих участие в республиканских олимпиадах | чел. | 89 | 91 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Бюджет вуза 4000000 тг |
| По факультетам: АФ |  | 10 | 11 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ |  |
| ВШМ |  | 3 | 4 | декабрь 2020июнь 2021 | Директор ВШМ |  |
| ИЯиЛ |  | 15 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ |  |
| ПФ |  | 16 | 16 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ |  |
| ФИЦТ |  | 15 | 16 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ |  |
| ФМЕН |  | 15 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН |  |
| ФИЭП |  | 15 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП |  |
| - Количество студентов – призеров республиканских олимпиад | чел. | 27 | 41 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 3 | 7 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | 1 | 2 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 4 | 6 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 2 | 3 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 6 | 9 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 7 | 8 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 4 | 6 | декабрь 2020 июнь 2021 | Декан ФИЭП | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Привлечение молодых ученых к участию в конкурсах совместно с обучающимися в научных проектах МОН РК, а также различных конкурсах с заявленным финансированием |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение круглого стола для магистрантов и докторантов «Результаты и перспективы научных исследований» |  | Х | - | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение круглого стола «Технологическое предпринимательство в современном Казахстане» |  | X | - | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Проведение конкурса лучших бизнес-идей |  | - | Х | ноябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Проведение конкурса на лучшее мобильное приложение |  | - | Х | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | За счет средств сторонних организаций |
| - Проведение семинара «Технологическое предпринимательство в Казахстане. Тренды и перспективы» |  | Х | - | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Не требуется |
| - Организация научно-практического семинара «Написание и защита докторской диссертации на соискание степени PhD» |  | Х | - | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Организация внутреннего отборочного этапа конкурса научно-исследовательских работ студентов для участия во ІІ этапе республиканского конкурса РК |  | - | Х | февраль 2021г | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Организация вузовского этапа олимпиады для участия студентов в республиканских олимпиадах |  | - | Х | февраль 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Обеспечение участия обучающихся в республиканском конкурсе Фонда Первого Президента РК – Елбасы на лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам «Ученые будущего» |  | - | Х | апрель 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Обеспечение участия в республиканском конкурсе научных работ школьников и студентов «Жасғалым» |  | - | Х | май 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Обеспечение участия обучающихся в конкурсе на соискание персональных ежемесячных стипендий среди казахстанских студентов, объявленным Фондом Первого Президента РК– Елбасы |  | Х | - | ноябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Обновление контента на сайте СКГУ о студентах-призерах в научных конкурсах и в республиканских олимпиадах |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение круглого стола по теме «Особенности реализации фундаментальных и прикладных исследований финансируемых МОН РК, разъяснения трудностей и перспектив» |  | Х | - | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение конкурса «Лучший стартап проект СКГУ» |  | - | Х | февраль 2021г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | Бюджет вуза(400 000 тенге) |
| - Проведение конкурса перспективных проектов в сельском хозяйстве |  | - | Х | февраль 2021г. | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | За счет средств сторонних организаций |
| - Проведение конкурса лучших проектов в машиностроении |  | - | Х | февраль 2021 | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | За счет средств сторонних организаций |
| - Проведение конкурса лучший IT-проект |  | - | Х | январь 2021 | Директор ДН Руководитель ОКРНИ | За счет средств сторонних организаций |
| - Проведение ежемесячного мониторинга активности публикаций среди ППС с размещением результатов мониторинга на сайте СКГУ |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь2021г. | Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Организация тренинг-коучингов по теме: «Как вызвать интерес к своим научным исследованиям (публикациям)» для обучающихся и ППС |  | Х | - | ноябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение круглого стола членов СНО «Мотивирующие механизмы повышения интереса к научно-исследовательской работе» |  | - | Х | апрель 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ Деканы | Не требуется |
| - Проведение круглого стола с ППС, магистрантами, докторантами «Перспективы участия в зарубежных научно-исследовательских проектах» |  | - | Х | июнь 2021г. | Директор ДН Деканы | Не требуется |
| - Ведение статистики документов, внедренных НИР в учебный процесс и производство | ед. | - | Х | июнь 2021г. | Директор ДН Деканы | Не требуется |
| Задача 5.3. Повышение международной конкурентоспособности исследований преподавателей университета |  |  |  |  | Проректор по НиИ Директор ДН |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество публикаций в изданиях, входящих в 1, 2 и 3 квартили по данным JournalCitationReports компании ClarivateAnalytics или имеющих в базе данных Scopus показатель процентиль по CiteScore | ед. | 12 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Количество публикаций научных статей докторантов в журналах с ненулевым импакт-фактором, входящих в базы данных ThomsonReuters/Scopus | ед. | 10 | 15 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Количество НИР, выполняемых в рамках международного сотрудничества | ед. | 3 | 3 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Создание и периодическое обновление реестра изданий и сборников конференций, входящих в базы данных Scopus и WebofScience по научным направлениям деятельности СМУ |  | Х | Х | ноябрь 2020 март 2021 | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение обучающих семинаров по повышению публикационной активности: «Как опубликоваться в журналах, индексируемых в Scopus», «Импакт-фактор в WebofScience», «Основные навыки работы с информационной платформой WebofScience» |  | Х | Х | октябрь 2020г. февраль 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение семинара «Международные исследовательские консорциумы» |  | Х | - | ноябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ | Не требуется |
| - Проведение совместного международного техническогофорума (Омский ГТУ) |  | - | Х | июнь 2021г. | Проректора по НиИ Директор ДН Руководитель ОАНИ | 2 млн.тг. |
| - Организация международных научно-практических конференции: |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Проректора по НиИ Директор ДН Руководитель ООНМ | 1600000 тг. |
| МНПК «Козыбаевские чтения-2020» |  | Х | - | ноябрь 2020г. | Проректора по НиИ Директор ДН Руководитель ООНМ | 600000 тг. |
| МНПК «Молодежь и наука-2021» |  | - | Х | апрель 2021г. | Проректора по НиИ Директор ДН Руководитель ООНМ | 500000 тг. |
| МНПК «Актуальные проблемы науки иобразования в области естественных и сельскохозяйственных наук» |  | - | Х | февраль 2021г. | Проректора по НиИ Директор ДН Руководитель ООНМ | 500000 тг. |
| Задача 5.4. Совершенствование менеджмента научных исследований и цифровизация бизнес-процессов наук |  |  |  |  | Проректор по НиИ Директор ДН | Бюджет вуза |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Подбор и анализ научных направлений, исследователей-ученых для обучения в области проектного менеджмента |  | - | Х | июнь 2021г. | Проректор по НиИ, директор ДН | 1000000тг. |
| Создание условий для получения сертификации в области проектного менеджмента в 2021 году |  | - | Х | июнь 2021г. | Проректор по НиИ, директор ДН | 1000000тг. |
| - Подготовка к сертификации лаборатории в области сельского хозяйства (по соглашению с предприятием «Казгидромет») в 2021 году |  | - | Х | июнь 2021г. | Проректор по НиИ, директор ДН | 1000000тг. |
| Задача 5.5. Развитие интеллектуального потенциала науки |  |  |  |  | Проректор по НиИ Директор ДН |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество ППС, участвующих в исследовательских проектах | ед. | 64 | 68 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Проректор по НиИ | Не требуется |
| По факультетам: АФ |  | 10 | 10 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан АФ | Не требуется |
| ВШМ |  | 4 | 4 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ВШМ | Не требуется |
| ИЯиЛ |  | 10 | 10 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| ПФ |  | 10 | 10 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ПФ | Не требуется |
| ФИЦТ |  | 10 | 12 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФИЦТ | Не требуется |
| ФМЕН |  | 10 | 12 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФМЕН | Не требуется |
| ФИЭП |  | 10 | 10 | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Декан ФИЭП | Не требуется |
| - Количество научных школ / центров /лабораторий | ед. | 5/3/ 10 | 6/3/ 10 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по НиИ | Не требуется |
| - Школы: 1.«Диалог культур и языков, языкознание», руководитель – профессор, д.ф.н. Табакова З.П.;2. «Ультразвуковая дефектоскопия», руководитель – доцент, к.т.н. Демьяненко А.В.; 3.«Применение нетрадиционных кормовых добавок в кормлении с.х. животных и птиц», руководитель – доцент, к.с.х.н. Баязитова К.Н.; 4. «Органическое земледелие Северного Казахстана» – доцент, к.с.х.н. Шаяхметова А.С.;5. «Автоматизация производственных процессов, Разработка интеллектуальных систем удаленного мониторинга» – профессор, д.т.н. Ивель В.П. - На 2021 год 6. «Состояние и ресурсы позвоночных животных СКО» – профессор, к.б.н. Вилков В.С. |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководители научных школ | Не требуется |
| Центры: Центр астрофизических исследований; Научно-образовательный центр экологических исследований; Региональный центр воды |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Руководители научных центров | Не требуется |
| Лаборатории: педагогическая инновационная лаборатория; лаборатория физико- химических методов исследования; лаборатория биологической химии; лаборатория химии растений и биологически активных соединений; лаборатория органического синтеза; лаборатория математического моделирования социально-экономических процессов; лаборатория новых биопрепаратов; инженерная лаборатория по робототехнике, лаборатория микроэлектроники и энергоэкологии; научно-исследовательская лаборатория функциональной адаптации; лаборатория нанотехнологий |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Заведующие кафедрами | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка процедуры по эвалюации планов научных школ |  | Х | Х | декабрь 2020 май 2021 | Проректор по НиИ Директор ДН | Не требуется |
| - Проведение семинара по активизации деятельности научно-педагогических школ |  | Х | Х | октябрь 2020г. апрель 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Создание научного центра «Центр инновационных методов получения деталей сложной конфигурации» |  | - | Х | май 2021г. | Проректор по НиИ Директор ДН Декан ФИЦТ | Не требуется |
| - Разработка концепции и положения филиала «Малой Академии наук» при СКГУ им. М. Козыбаева |  | Х | - | сентябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение круглого стола с руководителями научно-педагогических школ по результатам деятельности школ: анализ, проблемы, перспективы. |  | Х | Х | ноябрь 2020г. май 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Проведение семинара научно –педагогической школы факультета АФ«Производство органической продукции в Казахстане" |  | Х | - | октябрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО Декан АФ | Не требуется |
| - Проведение семинара-практикума «Научная школа – социальный феномен науки для развития когнитивных и социальных характеристик научной деятельности» по итогам работы научно-педагогической школы ИЯиЛ |  | Х | - | декабрь 2020г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО Директор ИЯиЛ | Не требуется |
| - Проведение презентационных работ-выставки результатов исследования научно-педагогической школы факультета Математики и естественных наук «Состояние и ресурсы позвоночных животных СКО» на конференции Малой академии наук |  | - | Х | июнь 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО Декан ФМЕН | Не требуется |
| - Проведение работы в GoogleScholar для возможности доступа к публикациям и текстам научных публикаций всех форматов |  | Х | Х | декабрь 2020г. май 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Создание профилей ученых на платформе GoogleScholar |  | Х | Х | декабрь 2020г. май 2021г. | Директор ДН Руководитель НМиПЛО | Не требуется |
| - Приобретение современного научного оборудования для оснащения научных центров и лабораторий университета (лаборатория по физической экспертизе, лаборатория геомагнитных исследований) |  | Х | Х | декабрь 2020г. июнь 2021г. | Директор ДН Руководитель ОАНИ Руководители лабораторий/ центров | 29 млн.тг. |
| Задача 5.6. Реализация исследовательских проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру» |  |  |  |  | Проректор по НиИ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество ППС и обучающихся, принимающих участие в исследовательских проектах программы «Руханиж аңғыру» | чел. | 26 | 26 | сентябрь 2020 – июнь 2021 | Проректор по НиИ | Бюджет вуза |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация проекта «Сакральная география Казахстана» |  |  | Х | июнь 2021 | Директор ИСГИ «Рухани жаңғыру» | 500000 тг. Бюджет вуза |
| - Реализация проекта «Туған жер» |  |  | Х | июнь-июль 2021 | Директор ИСГИ «Рухани жаңғыру» | 1000000 тг. Бюджет вуза |
| - Реализация проекта «Современная Казахстанская культура в глобальном мире» |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ИСГИ «Рухани жаңғыру» | 500000 тг. Бюджет вуза |
| НАПРАВЛЕНИЕ 6. СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ С ПРОАКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ И ВЫСОКИМ ЧУВСТВОМ ПАТРИОТИЗМА |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ |  |
| Задача 6.1. Формирование гражданственности и активной социальной позиции |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество мероприятий по укреплению гражданственности, национальной идентичности и казахстанского патриотизма (вузовские/факультетские) 2020г. план –20/10, факт на 30.06.2020 – 8, план на 31.12.2020 – 12 2021г. план – 20/10, план на 30.06.2021 – 10 | ед. | 20 ф 3/10 | 20 ф 5/10 | сентябрь 2020 -март 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, носящих патриотический, правовой и поликультурный характер | % | 100 | 100 | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество привлеченных представителей общественных и политических деятелей 2020г. план –15, факт на 30.06.2020 – 4, план на 31.12.2020 – 11 2021г. план – 17, план на 30.06.2021 – 8 | чел. | 11/15 | 8/17 | март 2021 г. | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Встреча с экспертами КГУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» на тему ««Профилактика экстремистских проявлений в молодёжной среде, формирования духовно-нравственных ценностей»» 100 чел. | ед. | 2 | 1 | октябрь 2020, декабрь 2020 . март 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Встреча с сотрудниками КГУ «Управление по противодействию экстремизма» Департамента полиции СКО на тему «Терроризм – угроза обществу», «Опасность криминального терроризма» 100 чел. | ед.. | 1 | 2 | ноябрь 2020 , февраль 2021, апрель 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Встреча с приглашением теологов на тему «Деструктивные религиозные течения: противостояния экстремизму во всех его проявлениях» 100 чел. | ед.. | 1 | 1 | сентябрь 2020 январь 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| - Количество мероприятий, направленных на формирование социально-значимых и индивидуальных качеств (социальная адаптивность, социальная активность и социальная устойчивость)(вузовские/факультетские) 2020г. план – 15, факт на 30.06.2020 – 7, план на 31.12.2020 – 8 2021г. план – 15, план на 30.06.2021 – 8 | ед. | 7 | 8 | октябрь 2020 -май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |

| - Проведение встреч с общественными и политическими деятелями |  | Х | Х | ноябрь 2020, март 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведение комплекса мероприятий носящих патриотический, правовой и поликультурный характер (круглые столы, дискуссионные площадки, семинары, лекции) |  | Х | Х | октябрь 2020 - май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Проведение литературной гостиной «Давай с тобой переводить друг друга... », приуроченной ко Дню языков в РК |  | Х |  | сентябрь 2020 | Зав. каф. АНК, зав. кафедрой «Практический казахский язык», члены НМО каф. АНК | Не требуется |
| Дебатный турнир, посвященный 25-летию Конституции РК |  | X |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, профсоюз студентов | Бюджет вуза – 6 000 тг |
| Проведение для студентов всех ОП на 3-х языках интерактивного образовательного лектория «Халықтану», с привлечением внешних экспертов и руководителей этнокультурных объединений Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана |  | Х | Х | сентябрь 2020 - май 2021 | Зав. каф. АКН, члены НМО каф. АНК, руководитель КГУ «Қоғамдык келісім» аппарата акима СКО | Не требуется |
| Лекция «Человек легенда» со дня рождения Чокана Валиханова 185 лет |  | X |  | октябрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, профсоюз студентов | Не требуется |
| Организация научно-практических семинаров по формированию гражданской идентичности, казахстанского патриотизма и межкультурного диалога с выработкой практических рекомендаций и предложений |  | Х | Х | октябрь 2020 - май 2021 | Зав. каф. АКН, члены НМО каф. АНК | Не требуется |
| Литературный вечер "Алаштың шынары", посвященный 135-летию М. Дулатова |  | X |  | ноябрь 2020 | Директор ДВСР, директор ИяиЛ | Не требуется |
| Организация регионального научно-практического семинара «Обучение родным языкам в режиме онлайн: тренды методики и коммуникации», с привлечением учителей родных языков СШКНВ №17 |  | Х |  | ноябрь 2020 | Зав. каф. АНК, члены НМО каф. АНК, руководитель ОС СШКНВ №17 | Не требуется |
| Организация областного конкурса «Уникальный экспонат» в рамках общенациональной программы «Рухани жаңғыру» среди учащихся колледжей, школ г. Петропавловска и СКО |  | Х |  | ноябрь 2020 | Зав. каф. АНК, руководитель КГУ «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования» ГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Не требуется |
| Дебатный турнир «Независимость-свобода моей страны» |  |  | X | декабрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, профсоюз студентов | Бюджет вуза – 30 000 тг |
| Проведение IIІ международной онлайн-конференции педагогов и обучающихся «Современные научные исследования культурного наследия и традиций казахского народа: школьная наука», с привлечением учителей и учащихся школ Омской области и СКО |  |  | Х | январь 2021 | Зав. каф. АНК, зав. каф. «Практический казахский язык», МБОУ «Каразюкская ООШ» Омской области (РФ), руководитель КГУ «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования» ГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Не требуется |
| Лекция «Галерея известных личностей в искусстве РК» (актеры кинофильмов, спектаклей) |  |  | X | февраль 2021 | Директор ИЯиЛ, директор ДВСР, КДМ | Не требуется |
| Организация и проведение научно-практического семинара «Новые принципы и подходы по формированию межкультурного диалога, гражданской идентичности и казахстанского патриотизма среди школьников» для администрации учреждений среднего и профессионального образования Северо-Казахстанской области |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, руководитель КГУ «Центр методической работы и информационных технологий в сфере образования» ГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» | Не требуется |
| Проведение музыкально-поэтической онлайн-лингвостудии «Планета языков», посвященной международному Дню родного языка, с привлечением студентов-иностранцев |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, члены СНО, руководитель ОС СШКНВ №17, декан факультета Foundation | Не требуется |
| Смотр-конкурс на лучший уголок государственной символики |  |  | X | июнь 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор | Не утвержденный бюджет вуза – 20 000 тг. |
| - Проведение торжественных мероприятий, посвященных национальному и государственным праздникам |  | Х | Х | сентябрь-декабрь 2020 февраль-июнь 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Торжественное мероприятие, посвящённое 1 сентября «День Знаний» |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Бюджет вуза |
| Фестиваль «Дружба народов», посвященный Дню Языков |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Бюджет вуза |
| Мероприятие, приуроченное ко Дню первого Президента РК |  | Х |  | декабрь 2020 | Деканы факультетов/института/ ВШМ | Бюджет вуза 100000 т. |
| Торжественное мероприятие, посвященное Дню Независимости РК |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Бюджет вуза 300000 т. |
| Проведение круглого стола и презентации методического пособия «День благодарности – праздник, скрепляющий дружбу» Гривенной Л.А, Чинишлова В.В., с выработкой практических рекомендаций по организации Дней благодарности на факультетах/институтах для заместителей деканов/директоров по УВР факультетов/ институтов |  |  | Х | январь 2021 | Зав. каф. АНК, зам. деканов/ зам. директоров по УВР факультетов/институтов | Не требуется |
| Проведение цикла мероприятий на факультетах/институтах (по отдельному плану), посвященных Дню благодарности |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, деканы/ директора | Бюджет вуза 300000 т. |
| Презентация УМП «Поэзия добра и красоты» Табаковой З.П., приуроченной к международному Дню родного языка |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, члены НМО каф. АНК, профессор кафедры «Русский язык и литература» | Не требуется |
| Презентация методического пособия (курс лекций) «Музыка Великой степи» Добровольской Л.В., Мухатаевой Ж.А., приуроченной к 175-летию Жамбыла Жабаева |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, члены НМО каф. АНК, зам. декана ПФ по НиМК |  |
| Организация и проведение регионального научно-практического семинара «Роль журналистского сообщества в укреплении этноконфессионального согласия»для обучающихся ОП «Журналистика» и журналистов региональных СМИ |  |  | Х | март 2021 | Зав. каф. АНК, зав. каф. «Журналистика», руководитель медиацентра | Не требуется |
| Торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8 марта |  |  | X | март 2021 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 300 000 тг. |
| Торжественное мероприятие, посвященное празднику Наурыз мейрамы |  |  | X | март 2021 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 1 000 000 тг. |
| Организация акции «Саркофаг» (оказание помощи ликвидаторам чернобыльской аварии), посвященной 35-летию ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, с привлечением украинских культурных ценров Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана |  |  | Х | апрель 2021 | Руководитель УКЦ «Полисся» с. Лебяжье района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области, зав. каф. АНК, заведующий кафедрой «Физика» | Не требуется |
| Создание видеолектория «Халықтану» с участием представителей этнокультурных объединений Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана |  |  | Х | май 2021 | Зав. каф. АНК, члены НМО и СНО, руководитель медиацентра, руководители этнокультурных объединений Северо-Казахстанской областной ассамблеи народа Казахстана | Не требуется |
| Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  | X | май 2021 | Директор ДВСР, кафедра МД, студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 500 000 тг. |
| - Проведение конкурсов нацеленных на формирование гражданственности и активной социальной позиции |  | Х | Х | ноябрь 2020, май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Интеллектуальная игра «Жеті қырлы тұлға – заман талабы» |  | Х |  | октябрь 2020, май 2021 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Конкурс эссе: «Мәңгілік ел – мәртебелітіл», посвященный Дню Независимости |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий ректор | Не требуется |
| Конкурс на лучшее собственное произведение (стихотворение, проза, песенный жанр и т.д.) на тему «Мы молодежь своей страны» |  | X |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий клуб | Не требуется |
| Конкурс видео материалов по теме "Семейная реликвия войны" |  |  | X | апрель 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор | Не требуется |
| Благотворительный вечер «Қуаныш сыйлаймыз» |  |  | X | март 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не утвержденный бюджет вуза – 10 000 тг. |
| Круглый стол «Наша страна-наша сила» |  |  | X | апрель 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не утвержденный бюджет вуза – 10 000 тг. |
| - Проведение круглых столов и лекций по теме «Межэтническая и межконфессиональная толерантность» |  | Х | Х | ноябрь 2020, май 2021 | Декан ФИЭП Кафедра ПД | Не требуется |
| Семинар «Воспитание толерантности у студентов как способ гармонизации межнациональных отношений среди молодёжи» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Дискуссионная площадка «Формирование этнической и межконфессиональной толерантности личности средствами духовной культуры |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол «Межкультурное взаимодействие в противодействии экстремизму: диалог культур и диалог религий» |  |  | Х | февраль 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Лекция «Межэтническая толерантность глазами казахстанской молодежи» |  |  | Х | май 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Семинар « Межконфессиональная толерантность как составная часть патриотизма» |  | Х |  | ноябрь 2020 февраль 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Проведение анкетирования для выявления уровня патриотизма обучающихся |  | Х | Х | ноябрь 2020, февраль 2021 | Директор ДВСР Директор ДСКО | Не требуется |
| - Проведение мероприятий, направленных на формирование социально-значимых и индивидуальных качеств (социальная адаптивность, социальная активность и социальная устойчивость) |  | Х | Х | ноябрь 2020, март 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Студенческая акция «Подари ребенку радость» |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Организация встречи «Общество без барьеров» в формате брифинга с целью выявления проблем и создания условий для самореализации студентов с особыми образовательными потребностями |  | Х |  | октябрь 2020 | Зав. каф. АНК, руководители структурных подразделений, психологическая служба, ДВиСР | Не требуется |
| Обучающий семинар «Готовность к переменам, вызванным требованием времени» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Презентация методического пособия (курс лекций) «Реформы казахского алфавита: история и современность» Ахметовой Т.А |  |  | Х | январь 2021 | Зав. каф. АНК, зав. каф. «Практический казахский язык» | Не требуется |
| Ежегодная благотворительная ярмарка «Твори добро» |  |  | Х | март 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Проведение диалоговой площадки «Адаптация иностранных обучающихся к учебной деятельности в СКГУ им. М. Козыбаева и жизни в СКО» |  |  | Х | март 2021 | Члены НМО каф. АНК, отдел академической мобильности и полиязычного обучения, психологическая служба | Не требуется |
|  |  |  |  |  |  | Не требуется |
| - Проведение мероприятий, направленных на противодействие религиозному экстремизму и терроризму |  | Х | Х | ноябрь 2020, май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Проведение образовательного лектория «Религии и этносы Казахстана: история и современность», с привлечением экспертов КГУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» |  | Х | Х | сентябрь 2020 –май 2021 | Зав. каф. АНК, члены НМО каф. АНК, эксперты КГУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» | Не требуется |
| Проведение регионального научно-практического семинара «Культовые сооружения как историко-культурные памятники Казахстана», приуроченного ко Дню духовного согласия в РК |  | Х |  | октябрь 2020 | Зав. каф. АНК, эксперты КГУ «Центр общественного развития и информации» КГУ «Управление внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области» | Не требуется |
| Дискуссия «Терроризм – угроза обществу» |  | X |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Встреча со специалистом-религиоведом «О традициях и религиях» |  | X |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол на тему: «Противодействие проявлениям экстремизма» |  |  | Х | март 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Семинар, посвященный противодействию терроризму и религиозному экстремизму в Казахстане |  |  | X | апрель 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Диалоговая площадка по вопросам противодействия религиозному экстремизму и терроризму ««Опасность, сущность и проявления псевдорелигиозных деструктивных религиозных течений » с приглашение представителей правоохранительных органов |  |  | X | февраль 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Организация региональной диалоговой площадки «Экстремизму нет!», с привлечением сотрудников КГУ «Управление по противодействию экстремизма» Департамента полиции СКО |  |  | Х | февраль 2021 | Зав. каф. АНК, зав. каф. «Иностранные языки»,члены НМО каф. АНК, сотрудники Управления по противодействию экстремизма Департамента полиции СКО | Не утвержденный бюджет вуза – 40 000 тг. |
| Семинар «Религиозный экстремизм профилактика и предотвращение» Трансляция видеоролика. |  |  | X | апрель 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Брифинг на тему «Қазақстандағыдіни экстремизм және терроризм» |  |  | X | май 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения среди молодежи (лекции, семинары, круглые столы, флеш-мобы, встречи, консультации и др.) |  | Х | Х | октябрь 2020-май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Проведение психологических тренингов на стрессоустойчивость с приглашением профессиональных психологов на темы «Формирование стрессоустойчивости как актуальная проблема студентов-первокурсников вуза», «Стрессоустойчивость. Профилактика краудинг-стресса» |  | Х | Х | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Встреча студентов первого курса со специалистами психологической службы университета |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР, психологическая служба | Не требуется |
| Встреча студентов с ограниченными возможностями со специалистами здравпункта СКГУ им. М. Козыбаева «Ассоциальное поведение среди студентов» |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДВСР, заведующая здравпунктом | Не требуется |
| Семинар «Поведение в современном обществе» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Декан ФМЕН | Не требуется |

| Задача 6.2. Формирование духовно-нравственной культуры |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ, директор ДВиСР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество мероприятий, проведенных в рамках программы «Рухани жаңғыру» | ед. | 90 | 92 | сентябрь-декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Бюджет вуза |
| - Количество обучающихся, принимающих активное участие в мероприятиях, посвящённых формированию духовно-нравственной культуры | чел. | 180 | 200 | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Бюджет вуза |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |

| - Разработка и реализация плана мероприятий по программе «Руханижаңғыру» |  | Х | Х | сентябрь 2020, январь 2021 | Директор ИСГИ Руханижаңғыру | Бюджет вуза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежный флеш-моб «Мы дети великой страны - Казахстан», попрограмме реализации РуханиЖаңғыру –Туғанжер |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Дебатныйтурнир «Қазіргіжастарөзелінің патриоты ма?» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Проведение Форума «Казахстан - история успеха состоявшегося государства», посвященного дню Независимости |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ИСГИ Рухани жаңғыру, директор ДВСР | Не требуется |
| Проведение брифинга «Мәңгілік ел –еліміздің ұлттық идеясы» |  |  | Х | февраль 2021 | Директор ИСГИ Рухани жаңғыру, директор ДВСР | Бюджет вуза |
| - Организация посещения обучающимися сакральных объектов СКО |  |  | Х | май 2021 | Директор ДВСР Зав. кафедрой АНК Деканы | Не утвержденный бюджет вуза – 500 000 тг. |
| - Проведение культурно-массовых мероприятий по формированию духовно-нравственной культуры |  | Х | Х | сентябрь-декабрь 2020, январь-май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Семинар для ППС и сотрудников вуза «Семья и семейные ценности » |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Конкурс «Мистер и мисс СКГУ» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор | Не требуется |
| Фестиваль «NKZU StudLife» |  | Х |  | декабрь 2020 | Студенческий ректор | Не требуется |
| Тренинг для ППС и сотрудников вуза «Духовно-нравственное совершенствование и самосовершенствование сотрудников» |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Посещение творческих театров г. Петропавловска и театров СКГУ имени М.Козыбаева «Пилигрим» и «Шанырак» |  | Х |  | сентябрь-декабрь 2020 | Студенческий ректорат | Не требуется |
| Посвящение в студенты СКГУ. Праздничная программа |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Единый час «Менің Отаным- менің мақтанышым» |  |  | Х | январь-март 2021 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Акция «Ұлтық киім» |  |  | Х | март 2021 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| - Проведение студенческой конференции «Памятники СКО в рамках реализации статьи «7 граней Великой степи» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Кафедра ИКиСГД | Бюджет вуза |
| - Организация Фестиваля «Наша сила – в единстве!» в рамках программы «Рухани Жаңғыру» |  |  | Х | ноябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| - Проведение студенческого «Венского бала» |  | Х |  | декабрь 2020 | Студенческий ректорат | Бюджет вуза – 6 000 тг |
| Задача 6.3. Разносторонне развитие и формирование творческих способностей молодежи |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ Директор ДВиСР |  |
| - Количество обучающихся, вовлеченных в творческие коллективы | чел. | 220 | 225 | октябрь 2020 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество обучающихся, участвующих в творческих конкурсах различных уровней | чел. | 40 | 45 | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Функционирование творческих коллективов: - Казахский студенческий театр «Шаңырақ» - Народный студенческий театр «Пилигрим» - Ансамбль современной хореографии «Антурнан» - Фольклорно-этнографический ансамбль «Шертер» - Студенческий хор СКГУ им. М. Козыбаева - Клуб веселых и находчивых в СКГУ им. М. Козыбаева |  | Х | Х | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| Премьеры спектаклей народных театров и хореографического ансамбля: |  | Х |  | ноябрь 2020, май 2021 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| - Театральное представление, посвященное 175-летию Абая Кунанбаева «Абайдыңтағдыры», театр «Шанырақ» |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| - Поздравление всех наставников на день Учителя и день пожилых людей Ансамбль современной хореографии «Антурнан» |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| - Пьеса Э. Шмидт «Оскар», театр «Пилигрим» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| - Спектакль Мары Байджиева «13 күн», театр «Шанырақ» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий клуб | Бюджет вуза |
| - Театральное представление «Наурызмейрамы-көктемшырағы», театр «Шанырақ» |  |  | Х | март 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| - Видео поздравление с международным женским днем 8 марта Ансамбль современной хореографии «Антурнан» |  |  | Х | март 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| - Участие в международных, областных и городских вокальных и хореографических конкурсах: |  | Х | Х | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| Конкурс «Таң шолпан» |  |  | Х | февраль 2021 | Студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 50 000 тг. |
| Областной конкурс хореграфического мастерства «Каблучок» |  |  | Х | апрель 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| Республиканский КВН «Жайдарман» |  | Х | Х | ноябрь 2020, март 2021 | Студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 1000 000 тг. |
| Республиканский КВН на русском языке |  | Х | Х | декабрь 2020, апрель 2021 | Студенческий клуб | Не утвержденный бюджет вуза – 1000 000 тг. |
| - Участие в Республиканском фестивале «Аламан» |  |  | Х | ноябрь 2020, апрель 2021 | Директор ДВСР | Бюджет вуза – 30 000 тг |
| - Участие в Республиканском конкурсе айтыскеров |  |  | Х | март 2021 | Директор ДВСР, директор ИЯиЛ, Студенческий клуб | Не требуется |
| - Участие в Республиканском конкурсе «Лучший студент» |  |  | Х |  | Деканы | Не требуется |
| - Проведение комплекса мероприятий по выявлению талантливой молодежи |  |  | Х | апрель 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| 6.3.7 Проведение конкурса « Жигит султаны» |  |  | Х | февраль 2021 | Студенческий клуб | Бюджет вуза – 10 000 тг |
| - Проведение конкурса стихотворений «Наследие великого Абая, посвященного 175-летию Абая Кунанбаева» |  | Х | Х | октябрь 2020, май 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Участие в дебатных турнирах |  | Х | Х | ноябрь 2020, май 2021 | Студенческий клуб | Не требуется |
| - Участие в областных конкурсах эссе, посвященных юбилейным датам РК |  | Х | Х | октябрь -декабрь 2021, февраль-май 2021 | Деканы факультетов/директора ИЯИл/ВШМ | Не требуется |
| Задача 6.4. Формирование эффективной системы профилактики правонарушений в молодежной среде, развитие антикоррупционного мировоззрения в университете |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ Директор ДВиСР |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Доля обучающихся, прошедших через дисциплинарный совет | % | 0,3 | 0,2 | сентябрь -декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество мероприятий по профилактике правонарушений в молодежной среде, развитие антикоррупционного мировоззрения в университете, проводимых студенческим самоуправлением(вузовские/факультетские) | ед. | 10/6 | 10/6 | октябрь 2020-декабрь 2020, январь-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Круглый стол "Общество и наше поведение" |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Проведение мероприятий, направленных на формирование антикоррупционной культуры у студентов, сотрудников и ППС: «Чистая сессия», акция «Коррупции - нет!» в рамках общеуниверситетских мероприятий, заполнение анкет. |  | Х | Х | сентябрь 2020, январь 2021 | Директор ДВСР, студенческий ректорат | Бюджет вуза – 50 000 тг |
| Конкурс видеороликов на тему «Нет коррупции!» |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Семинар «МЫ, молодежь, против коррупции!» |  | Х |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол с элементами тренинга "Честная политика-правильный выбор» |  | X |  | ноябрь 2020 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол на тему «Сыбайласжемқорлық – қоғамдерті...» |  |  | Х | январь 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Посты в социальных сетях на тему «Бізсыбайласжемқорлыққақарсымыз!» |  |  | Х | апрель 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Молодёжная акция «Коррупции – НЕТ!», конкурс плакатов, видеороликов и слоганов |  |  | Х | май 2021 | Студенческий ректор, КДМ, студенческий профсоюз | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Ознакомление студентов с Кодексом чести обучающегося СКГУ им. М. Козыбаева |  | Х | Х | сентябрь 2020, январь 2021 | Эдвайзеры факультетов | Не требуется |
| - Разработка и реализация комплекса мер по формированию уровня антикоррупционной культуры и академической честности (лекции, беседы, круглые столы и др.) |  | Х | Х | сентябрь-декабрь 2020, январь -май 2021 | Директор ДВСР Студенческий ректор КДМ | Не требуется |
| Единый час, посвященный добропорядочности и академической честности в молодежной среде |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Лекция на тему: Правила академической честности СКГУ им. М. Козыбаева. |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Круглый стол на тему «Жемқорлыққажолжоқ» с участием сотрудников противокоррупционной службы по СКО |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Круглый стол «Коррупции – нет!» Размещение антикоррупционных плакатов в общежитиях и учебных корпусах |  | Х |  | декабрь 2020, май 2021 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Единый информационный час по теме «Международный день борьбы с коррупцией» |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДВСР, студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Акция «Чистая сессия!» |  | Х | Х | декабрь 2020, май 2021 | Директор ДВСР, студенческое самоуправление | Бюджет вуза – 50 000 тг |
| Молодёжная акция «Коррупции – НЕТ!», конкурс плакатов, видеороликов |  |  | Х | январь 2021 | Директор ДВСР, студенческое самоуправление | Не требуется |
| - Проведение семинаров-тренингов для формирования уровня антикоррупционной культуры, разъяснение основных норм действующего законодательства по борьбе коррупцией |  | Х | Х | декабрь 2020 | Декан ФИЭП Кафедра ПД | Не требуется |
| Семинар «Парасаттылық – заманталабы»» |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Тренинг ««Особенности формирования антикоррупционной культуры в молодежной среде» 130 человек |  |  | Х | май 2021 | Студенческий ректор, председатель КДМ, председатель профсоюза студентов | Не требуется |
| Организация фокус-группы «Академическая честность: студент-преподаватель», приуроченной к международному Дню борьбы с коррупцией, с привлечением сотрудников Департамент агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по СКО |  | Х |  | декабрь 2020 | Зав. каф. АНК, проектный офис «Саналыұрпақ», руководитель Департамента агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по СКО | Не требуется |
| - Обновление и развитие онлайн портала «Противодействие коррупции» |  | Х | Х | сентябрь -декабрь, январь -май 2021 | Директор ДВРС | Не требуется |
| Задача 6.5. Развитие студенческого самоуправления и поддержка студенческих инициатив |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ Директор ДВиСР |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество обучающихся, вовлеченных в органы студенческого самоуправления | чел. | 65 | 67 | сентябрь 2020 -декабрь 2020, январь 2021-май 2021 | Проректор по ВРиСВ Деканы | Не требуется |
| - Количество обучающихся, входящих в коллегиальные органы университета | чел. | 6 | 8 | Сентябрь 2020 г. | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество тренингов со студентами и членами студенческого самоуправления | ед. | 12 | 14 | октябрь 2020, декабрь 2020, май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Финансирование органов студенческого самоуправления | тыс. тг | 1500 | 2000 | сентябрь 2020, январь 2021 | Директор ДЭПФ | 1млн.500 |
| - Количество обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность | чел. | 560 | 650 | сентябрь 2020 -декабрь 2020, январь 2021-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество проведенных мероприятий по направлениям волонтерской деятельности | ед. | 40 | 55 | сентябрь 2020 -декабрь 2020, январь 2021-май 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  | Не требуется |
| - Создание системы мотивации вовлечения студентов в работу студенческого самоуправления |  | Х | Х | сентябрь 2020 -декабрь 2020, январь 2021-май 2021 | Директор ДВСР | Не требуется |
| Привлечение студентов из числа обладателей гранта ректора СКГУ им. М. Козыбаева и академика Манаша Козыбаева в качестве волонтеров к участию в работе кафедры АНК |  | Х | Х | сентябрь 2019- июнь 2020 | Зам. деканов/ директоров по УВР факультетов/ институтов, зав. каф. АНК | Не требуется |
| Разработка учебно-методической литературы по вопросам реализации этнополитики Республики Казахстан (на 3-х языках), с привлечением в качестве соавторов студентов СНО кафедры АНК |  | Х | Х | октябрь 2020 – июнь 2021 | члены НМО и СНО каф. АНК | Не требуется |
| Круглый стол «Моя роль в студенческом самоуправлении» |  | Х |  | октябрь 2020 | Студенческий ректор | Не требуется |
| Организация онлайн-встречи в формате брифинга студентов СКГУ им. М. Козыбаевас выпускниками Назарбаев университета по теме «Система студенческого самоуправления в Назарбаев университете и возможность трансляции опыта его деятельности в вузы Казахстана», приуроченной ко Дню Независимости РК |  | Х |  | декабрь 2020 | Зав. каф. АНК, студенческий ректор, руководитель КДМ, им. М. Козыбаева, руководитель Ассоциации выпускников Назарбаев университета | Не требуется |
| Семинар «Студенческое самоуправление в нашем вузе» |  |  | Х | февраль 2021 | Студенческий ректор | Не требуется |
| Встречи с лидерами СКО, брифинги с активистами партии «NurOtan», с депутатами молодежного маслихата. |  | Х | Х | ноябрь 2020, апрель 2021 | Студенческий ректор | Не требуется |
| - Проведение тренингов со студентами и членами студенческого самоуправления |  | Х | Х | декабрь 2020, апрель 2021 | Студенческий ректор Председатель КДМ | Не требуется |
| Тренинг ««Повышение самооценки и уверенности в себе» |  | Х |  | декабрь 2020 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| Тренинг «Командообразование» |  |  | Х | январь 2021 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| Тренинг «Развитие молодежной политики и студенческого самоуправления» |  |  | Х | Февраль 2021 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| Тренинг «Мы одна команда!» |  |  | Х | март 2021 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| Тренинг «Роль волонтеров в современном обществе» |  |  | Х | май 2021 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| Тренинг «Развиваемся и работаем вместе» |  |  | Х | май 2021 | Председатель КДМ, председатель студенческого профсоюза | Не требуется |
| - Проведение волонтерских акций «Забота», «Помоги ближнему», «День добра и уважения», «Мен таза сессиянықолдаймын», «Подари детям радость», «Нам нужна одна победа», «Дом мам» и др. |  | Х | Х | октябрь 2020, декабрь 2020, март 2021, май 2021 | Студенческий ректор, Председатель КДМ, Студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Реализация проекта «Студенческий социальный кредит» |  | Х | Х | ноябрь 2020, февраль 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Проведение фестиваля волонтеров «OpenAir» |  |  | Х | февраль 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Проведение круглых столов, посвященных волонтерской деятельности |  | Х | Х | октябрь 2020, апрель 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол на тему: «Перспективы развития волонтерского движения в СКО» |  | Х |  | декабрь 2020 | Студенческие деканы факультетов/института/ ВШМ | Не требуется |
| Круглый стол на тему: «Моя роль в волонтерском движении» |  |  | Х | февраль 2021 . | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| Круглый стол на тему: «Активное участие молодежи в волонтерской деятельности |  |  | Х | март 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| - Привлечение обучающейся молодежи к государственным программам «Жасыл ел» и «Студенческий строительный отряд» |  | Х | Х | май 2020, май 2021 | Студенческий ректор КДМ Студенческий профсоюз | Не требуется |
| Задача 6.6. Формирование здорового образа жизни и физическое воспитание |  |  |  |  | Проректор по ВРиСВ Директор ДВиСР |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |
| - Количество спортивных секций в университете | ед. | 20 | 20 | октябрь 2020 - апрель 2021 | Проректор по ВРиСВ |  |
| - Доля обучающихся, вовлеченных в университетские спортивные секции | % | 16,5 | 17 | в течение года | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Для обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом (городские спортивные секции и соревнования) | % | 30 | 35 | в течение года | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество массовых спортивных мероприятий, проводимых с участием обучающихся и ППС | ед. | 45 | 50 | сентябрь 2020 - - апрель 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| - Количество мероприятий по формированию здорового образа жизни, проводимых здравпунктом | ед. | 12 | 14 | в течение года | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |
| - Организация работы спортивных секций и вовлечение в них обучающихся |  | Х | Х |  | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | Бюджет вуз 2726400 |
| Бокс, волейбол, футзал, қазақша күрес, настольный теннис, баскетбол, фитнсс, бодибилдинг, плавание, бадминтон, тоғыз құмалақ, киокушинкай каратэ, шахматы, тяжёлая атлетика, президентское многоборье, гиревой спорт, тайбокс, кёрлинг, стрельба из лука |  | Х | Х | в течение года | Руководитель спортивного клуба «Сункар» |  |
| круглый стол на тему "Спорт - это здоровье" среди первых курсов. Организац |  |  | Х | сентябрь 2020 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» |  |
| Организация и проведение осеннего легкоатлетического кросса, мини-футбола среди студентов 1-х курсов |  |  | Х | сентябрь 2020 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» |  |
| - Мониторинг участия обучающихся в спортивных секциях университета и города |  | Х | Х | в течение года | Руководитель спортивного клуба «Сункар» Эдвайзеры | Не требуется |
| - Проведение Республиканского турнира по қазақ күресі на Кубок ректора |  | Х | Х | март 2021 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | 1 000 600 |
| - Проведение открытого областного турнира по вольной борьбена Кубок Ректора СКГУ им. М. Козыбаева |  | Х | Х | февраль 2021 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | 100 000 |
| - Проведение спортивных соревнований в рамках общеуниверситетской спартакиады среди ППС «Бодрость и здоровье» по волейболу, «Тоғыз-құмалақ», настольному теннису, гиревому спорту, лыжным гонкам, мини-футболу, дартсу, шахматам. |  | Х | Х | январь 2021 март 2021 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | Не требуется |
| - Участие в Национальной студенческой лигепофутзалу |  | Х | Х | ноябрь 2020 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | Бюджет вуза |
| - Участие влетней и зимнейУниверсиаде среди студентов Республики Казахстан |  | Х | Х | июнь 2021 | Руководитель спортивного клуба «Сункар» | Бюджет вуза |
| - Организация врачами - специалистами лекций для обучающихся по вопросам профилактики заболеваний и ЗОЖ |  | Х | Х | сентябрь-ноябрь 2020, февраль-апрель 2021 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| Лекция «Коронавирус. Новая угроза человечеству.» |  | Х |  | сентябрь 2020 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| Семинар «Аборт и его влияние на организм женщины. Методы контрацепции» |  | Х |  | октябрь 2020 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| Круглый стол на темы: «Острые риниты. Профилактика ОРВИ», «Острые респираторные заболевания, вирусные инфекции и их профилактика» |  | Х | Х | ноябрь 2020, февраль 2020 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| Встреча с врачом –специалистом на тему «Туберкулез, симптомы заболевания и его профилактика» |  |  | Х | март 2021 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| Лекция «Правильное питание» |  |  |  | апрель 2021 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| - Обеспечение информацией по санитарно- просветительной работе на стендах в учебных корпусах и общежитиях университета. |  | Х | Х | сентябрь-ноябрь 2020, февраль-апрель 2021 | Зав. здравпунктом | Не требуется |
| - Лекции в студенческих аудиториях на тему борьбы с табакокурением, алкоголизмом, вредными привычками |  | Х | Х | октябрь –декабрь 2020 | Зав. здравпунктом | Не требуется |

| НАПРАВЛЕНИЕ 7. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТАУНИВЕРСИТЕТА |  |  |  |  | Первый проректор |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 7.1.Трансформация университета в НАО |  |  |  |  | Первый проректор |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Результативность плана перехода в НАО | % | 100 |  |  | Первый проректор |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка и реализация плана перехода в НАО |  | Х |  | декабрь 2020 | Первый проректор | Не требуется |  |
| - Разработка и утверждение внутренних документов НАО |  | Х |  | декабрь 2020 | Первый проректор | Не требуется |  |
| - Обеспечение соответствие деятельности университета законодательству в сфере деятельности НАО |  | Х |  |  | Руководитель ЮО | Бюджет вуза |  |
| - Создание организационных условий для функционирования Совета директоров |  | Х |  | декабрь 2020 | Ректор Корпоративный секретарь СД | Бюджет вуза |  |
| - Создание организационных условий для функционирования службы внутреннего аудита |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДЭПФ Корпоративный секретарь СД | Бюджет вуза |  |
| - Создание и Эндаумент-фонда |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Реализация и ежегодный мониторинг Стратегического плана развития НАО |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДСКО | Не требуется |  |
| - Разработка и реализация ежегодного Операционного плана работы университета |  |  | Х | июнь 2021 | Директор ДСКО | Не требуется |  |
| Задача 7.2. Совершенствование менеджмента университета с учетом лучших мировых практик |  |  |  |  | Первый проректор |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество менеджеров и топ-менеджеров, получивших сертификаты по проектному менеджменту | чел. | 10 | 10 | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор | Бюджет вуза |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация обучения менеджеров и топ-менеджеров, по проектному менеджменту |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор Директор ДСКО | Бюджет вуза 2020 – 4,5 млн. 2021 – 4,5 млн. |  |
| - Обеспечение сотрудничества с Назарбаев Университет по трансляции опыта |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор Директор ДСКО Директор ИППК | Не требуется |  |
| - Организация обучения членов органов корпоративного управления и топ-менеджеров на базе Назарбаев Университета |  |  | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Первый проректор Корпоративный секретарь СД Директор ИППК | Бюджет вуза 2021 – 2 млн. |  |
| - Пересмотр внутренней организационной документации с целью расширения автономии структурных подразделений |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель АР | Не требуется |  |
| - Формирование кадрового резерва |  | Х | Х | сентябрь 2020 январь 2021 | Руководитель СУП | Не требуется |  |
| Задача 7.3.Создание и продвижение бренда университета "KozybayevUniversity" |  |  |  |  | Первый проректор |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Издание брендбука Kozybayev University | факт | Х |  | декабрь 2020 | Первый проректор | Бюджет вуза 5000000 |  |
| - Количество пользователей корпоративной почты | чел. | 230 | 300 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДИО | Не требуется |  |
| - Позиционирование вуза в социальных сетях (количество официально действующих профилей): добавить ok.ru, twitter, Linkedin.com | ед. | 6 | 7 | декабрь 2020 июнь 2021 | Главный редактор Медиацентра | Не требуется |  |
| - Количество членов Ассоциации выпускников | чел. | 650 | 800 | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор по ВРиСВ | Не требуется |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка новой айдентики и брендбука KozybayevUniversity |  | Х |  | декабрь 2020 | Первый проректор | Бюджет вуза |  |
| - Реализация комплекса мероприятий по замене и продвижению новой айдентики |  | Х | Х | декабрь 2020 | Первый проректор | Бюджет вуза |  |
| - Реализация комплекса мероприятий по активизации использования корпоративной почты |  | Х | Х | декабрь 2020 | Директор ДИО | Не требуется |  |
| - Разработка и реализация Стратегии продвижения университета в социальных сетях и мессенджерах |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Главный редактор Медиацентра | Не требуется |  |
| - Редизайн официального сайта университета |  | Х |  | декабрь 2020 | Директор ДСКО | Бюджет вуза 2020 – 0,5 млн. |  |
| - Обновление Положения об Ассоциации выпускников с целью включения механизма взаимодействия членов Ассоциации |  | Х |  | сентябрь 2020 | Директор ДВСР | Не требуется |  |
| - Расширение состава Ассоциации выпускников |  | Х | Х | сентябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по ВРиСР Директор ДВСР | Не требуется |  |
| - Разработка и утверждение Плана проведения заседаний Ассоциации выпускников с учетом вопросов по всем бизнес-процессам вуза, организация заседаний |  | Х | Х | сентябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по ВРиСР Директор ДВСР | Не требуется |  |
| - Обеспечение участия Ассоциации выпускников в академической, научной и инновационной, воспитательной работе |  | Х | Х | сентябрь 2020 июнь 2021 | Проректор по ВРиСР Директор ДВСР Директор ДАД Директор ДН Директор ДСКО | Не требуется |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯУНИВЕРСИТЕТА |  |  |  |  | Директор ДЭПФ |  |  |
| Задача 8.1. Диверсификация доходов университета |  |  |  |  | Директор ДЭПФ |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля средств в эндаумент фонде от общего дохода вуза | % | 0,03 | 0,06 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | За счет привлеченных средств |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка Учетной политики |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Разработка Финансовой стратегии университета |  | Х |  | октябрь 2020 | Директор ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Проведение аудита эффективности |  | Х | Х | ферваль 2021 | Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |  |
| - Развитие ИППК: разработка новых программ подготовки и переподготовки и комплектация групп в соответствии с рентабельностью. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководители ИППК Зам. директора ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Расширение услуг обсерватории |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель обсерватории Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Расширение услуг бассейна |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Руководитель плавательного бассейна Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Строительство учебно-лабораторного корпуса за счет средств РБ |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор ВР Зам. директора ДЭПФ | РБ |  |
| - Поиск и привлечение инвестиций по программам ГЧП |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |  |
| Задача 8.2.Совершенствование финансового менеджмента на основе ведущих мировых практик |  |  |  |  | Директор ДЭПФ |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Количество топ-менеджеров вузов, прошедших курсы повышения квалификации по финансовому менеджменту в образовании | чел. | 1 | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |  |
| - Соотношение среднего уровня заработной платы ППС вуза к среднемесячной заработной плате по Республике Казахстан (по официальным данным stat.gov.kz) | % | 82 | 82 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Не требуется |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прохождение курсов повышения квалификации по финансовому менеджменту в образовании, организация семинара на базе ИППК |  |  | Х | июнь 2021 | Руководители всех структурных подразделений Зам. директора ДЭПФ | Бюджет вуза |
| - Изучение и внедрение инновационных, научных подходов к финансовому менеджменту университета (самообразование) |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Не требуется |
| - Совершенствование системы обратной связи (организация своевременного поступления информации в систему управления финансами): |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Не требуется |
| - Совершенствование системы управления финансами: внедрение системы электронного документооборота и учета в сфере финансов |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Усиление финансовой дисциплины: внесение в правила пункта наказания за нарушение финансовой дисциплины.в правила о порядке оплаты труда, премирования и материального стимулирования работников Университета. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Разработка системы прозрачности планирования и расходования финансов: публикация финансового плана на сайте университета |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Отслеживание соотношения по заработной плате ежеквартальный анализ соотношения средней заработной платы по университету и РК, СКО. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Проведение оптимизации и сокращение издержек производства с целью сохранения соотношения по ЗП: разработка плана мероприятий по оптимизации штатной численности персонала. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ Руководитель СУП Руководитель ОЮ Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Совершенствование системы финансового стимулирования: путем совершенствования системы премирования. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Не требуется |
| Задача 8.3. Оптимизация расходов |  |  |  |  | Директор ДЭПФ |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сокращение издержек | % | 1 | 1 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Снижение энергозатрат | % | 5 | 5 | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДХР |  |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка программы энергосбережения |  | Х | Х | ноябрь 2020 | Директор ДХР Зам. директора ДЭПФ | Внебюджетные |  |
| - Сокращение расходов на коммунальные услуги |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДХР Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Проведение оптимизации штата работников |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ Руководитель СУП | Не требуется |  |
| - Уменьшение доли привлеченных преподавателей |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор АВ Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |  |
| - Сокращение расходов на оплату труда |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Директор ДЭПФ Руководитель СУП | Не требуется |  |
| - Закрытие нерентабельных специальностей: проведение расчета доходности и прибыльности специальности |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Проректор АВ Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| - Осуществление мероприятий для контроля за расходами товарно-материальных ценностей (канцелярии, ГСМ, строительных материалов, прочих товаров), командировочных расходов: разработка плана мероприятий по оптимизации расходов. |  | Х | Х | декабрь 2020 июнь 2021 | Зам. директора ДЭПФ | Не требуется |
| Задача 8.4. Создание современной инфраструктуры |  |  |  |  | Директор ДХР |  |  |
| Показатели: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Доля расходов на развитие учебной лаборатории от общего бюджета вуза | % | 1 | 1 | декабрь 2020 | Директор ДЭПФ | Бюджет вуза |  |
| - Объем расходов на капитальный ремонт | млн. тенге | 291,4 | 210,0 | декабрь 2020 | Директор ДЭПФ Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| - Обеспечение условий для студентов с особыми образовательными потребностями (учебные программы, лифты, пандусы, поручни и т.д.) | ед. | 18 | 12 | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Капитальный ремонт с перепланировкой УК № 3. | тыс. тенге | Х |  | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| - Капитальный ремонт с перепланировкой УК № 7 | тыс. тенге |  | Х | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| - Разработка и реализация программы по созданию безбарьерной среды | факт | Х | Х | июнь 2021 | Директор ДХР | Не требуется |  |
| - Обеспечение доступа инвалидам к входным группам |  | Х (6) | Х (4) | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| - Обеспечение доступа инвалидам к санитарно-бытовым помещениям |  | Х (6) | Х (4) | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |
| - Обеспечение доступа инвалидам в пути движения |  | Х (6) | Х (4) | июнь 2021 | Директор ДХР | Бюджет вуза |  |